## 부서진척입력
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 설계팀 │ 2026
㈜케이엔케이 ¦ 자동화 설계팀 전용 ¦ HAIST Innovation ¦ Human & AI create the Best | [19 empty] | 업데이트: 2026-05-02 01:42
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | ✏입력 | 🔒자동 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏선택▼ | ✏메모
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 모델 | 품명 | PO유형 | 영업단계 | 진행상태 | 담당자 | 전체진척률(%) | 상세컨셉 | 3D/2D설계 | BOM작성 | 가공품발주 | 메뉴얼 | 제안서 완료일 | 설계 완료일 | 가공의뢰 입고일 | 상태 | 메모
1 | 006M2510 | M-260128 | KNK VINA(삼성전자) | MOT 부착기 V2 | MATERIALATTACH-S-V2 | 추가 | 수주확정 | 진행중 | 정민규 | 0.9167% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |  |  |  | 진행중
2 | 002M2509 | M-251202 | 삼성전자 | 지문센서조립 자동화 설비 | FINGERASSY-S-V1 | 추가 | 수주확정 | 진행중 |  | 0.78% | 100% | 100% | 100% | 80% | 10% |  |  |  | 진행중
3 | 003M2602 | M-260105-4 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중 |  |  | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 진행중
4 | 003M2602 | M-260105-5 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
5 | 001M2604 | M-260408 | KNK VINA(삼성전자) | 윙 플레이트 압착 투배출기 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 추가 | 수주확정 | 진행중
6 | 003M2602 | M-260105-6 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
7 | 004M2602 | M-260105-8 | 삼성전기 | 고압선별기 | 고압선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
8 | 006M2602 | M-260323-3 | 삼성전기 | CHVS | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
9 | 003M2602 | M-260105-7 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
10 | 005M2602 | M-260323 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
11 | 005M2602 | M-260323-2 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
12 | 002M2508 | M-260324 | KNK VINA(삼성전자) | UB 투입기 | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | 추가 | 수주확정 | 진행중 | 정민규 | 1%
13 | 001M2603 | M-260320 | KNK VINA(삼성전자) | Fold 부착기(CTC) | MATERIALATTACH-F-V1 | 신규 | 수주확정 | 진행중 | 한재운 | 1%
14 | 002M2603 | M-260320-2 | KNK VINA(삼성전자) | Fold 부착기(CFRP) | MATERIALATTACH-F-V2 | 신규 | 수주확정 | 진행중
15 | 003M2603 | M-260320-3 | KNK VINA(삼성전자) | Wingplate Press Loader 5인치 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 신규 | 수주확정 | 진행중
16 | 004M2603 | M-260320-4 | KNK VINA(삼성전자) | Wingplate Press Loader 10인치 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | 신규 | 수주확정 | 진행중
17 | 005M2603 | M-260320-5 | KNK VINA(삼성전자) | Display 압착 자동화설비 | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 신규 | 수주확정 | 진행중
18 | 003M2509 | M-251224 | 삼성전자(SIEL) | Display 압착 자동화설비 | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 추가 | 수주확정 | 진행중
19 | 003M2509 | M-251224-2 | 삼성전자(SIEL) | 지문센서조립 자동화 설비 | FINGERASSY-S-V1 | 추가 | 수주확정 | 진행중
20 | 003M2509 | M-260330 | 삼성전자(BQMS) | 지문센서조립 자동화 설비 | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | 개조 | 수주확정 | 진행중
21 | 002M2602 | M-260105 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
22 | 002M2602 | M-260105-2 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 진행중
23 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 | 자동 취출장치 | 측정선별기 투배출 설비 | 신규 | 수주확정 | 진행중
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 🟢 [신규 프로젝트] 비워두고 영업단계='수주확정' 입력 후 .bat 실행 → 자동 채번 🟠 [추가 PO — 기존 검사기 추가 발주] 사용자가 기존 코드 직접 입력 (예: 005T2604) → .bat 실행 시 그대로 유지 (재채번 X) ⚠️ 같은 관리코드를 여러 행에 둘 때: 진척률·진행상태는 행마다 별도 관리되나 부서 입력 파일에서는 1개로 통합됨 (마지막 행 기준) → 가급적 한 관리코드는 한 행으로 운영 권장
Note on C4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260501 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260501-2 • 관리코드가 채번된 후 자동 생성 - C17 수주일이 비어있으면 오늘 날짜로 부여 - 정확한 수주일 입력 후 .bat 실행 권장 • R3=🔒자동 (사용자 수정 비권장 — sync 시 일관성 유지)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 모델 (장비 모델명) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: SM-F776U PROXIMITY, IHVN-JG1 • 고객사 제품 코드 또는 내부 모델명
Note on F4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on G4: ▣ PO유형 (발주 성격) • 드롭다운: 신규 — 최초 수주 (신규 관리코드 채번) 추가 — 기존 프로젝트 확장 (기존 코드 직접 입력) 수정 — 기존 PO 조건 변경 개조 — 기 납품 장비 개조 기타 — 위에 해당되지 않는 경우 💡 추가 PO 운영 팁: - 같은 검사기 단순 추가 발주: 기존 행에서 수량·금액 누적 - 별도 추적 필요: 새 행 + 기존 관리코드 직접 입력 (단 부서 진척률은 1개로 통합됨에 주의)
Note on H4: ▣ 영업단계 (Sales Pipeline) • 드롭다운: 제안작성 — 제안서 작성 중 (코드 미채번) 제안제출 — 제안서 제출 완료 (코드 미채번) 수주확정 ★ — 수주 확정 → 관리코드 자동 채번 납품 — 제작·납품 진행 개조 — 기 납품 건 개조 A/S — 사후 서비스 📋 정렬 규칙 (sync 시 자동): ① 진행중·수주예정 — 납기일 가까운 순 ② 제안작성·제안제출 — 수주일 가까운 순 ③ 보류 — 납기일 순 ④ 취소 — 납기일 순 ※ 납품완료/완료는 4_완료이력으로 자동 이동 💡 제안 단계는 관리코드 없이도 보존됨 (수주확정 전까지 추적)
Note on I4: ▣ 진행상태 • 드롭다운: 수주예정 — 채번 전 대기 상태 진행중 ★ — 작업 진행 중 (정렬 최상단) 납품완료 — 완료 → 4_완료이력 자동 이관 취소 — 수주 취소 보류 — 일시 중단
Note on J4: ▣ 담당자 (직접 입력)
Note on K4: ▣ 전체 진척률(%) • 자동 계산 — 참여 부서 소계의 평균 예: 3개 부서 진척률 80/50/30 → 53% • sync 시 갱신, 수동 수정 불가 • 100% = 전 부서 완료 상태
Note on L4: ▣ 상세컨셉 (직접 입력)
Note on M4: ▣ 3D/2D설계 (직접 입력)
Note on N4: ▣ BOM작성 (직접 입력)
Note on O4: ▣ 가공품발주 (직접 입력)
Note on P4: ▣ 메뉴얼 (직접 입력)
Note on T4: ▣ 상태 (직접 입력)
Note on U4: ▣ 메모 (직접 입력)