## 본사PO
1. 고객사국내 -> 본사PO -> 본사개발 -> 본사제작 -> 본사출하 -> 국내고객사
지역구분 | 구분 | 고객사명 및 케이엔케이 부서명 | 진행업무내용
대한민국 | 고객사 | ex)삼성전자 | 프로젝트 회의 요청
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 회의 참석 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀 | 컨셉회의 진행(초기 프로젝트 PM 선정)
대한민국 | 본사 | 설계팀,기술영업팀 | 제안서작성
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 제안서,견적서 후 고객사 협의
대한민국 | 고객사 | ex)삼성전자 | 제작사확정 및 PO전달
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | PO입수, 프로젝트 등록 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,제조기술2팀,구매팀 | 프로젝트 시작 미팅 진행(최종 프로젝트 PM 선정)
대한민국 | 본사 | 설계팀 | 3D설계진행(관련부서 협의하면서 진행) , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분) , 2D설계(가공발주용)
대한민국 | 본사 | 전장설계팀 | 설계팀 진척율에 맞춰 전장설계 진행 , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분)
대한민국 | 본사 | 소프트웨어팀 | 설계팀 진척율에 맞춰 소프트웨어 진행 , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분)
대한민국 | 본사 | 구매팀 | 장납기 자재는 미리 확인하서 선행 발주 진행 또는 구매업체,자재검토 진행
대한민국 | 본사 | 구매팀 | 설계팀,전장설계팀,소프트웨어팀 BOM 전달 받아 전체 PART LIST작성
대한민국 | 본사 | 구매팀 | 자재 발주전 비교견적 확인 및 납기 일정 확인 후 발주 진행
대한민국 | 본사 | 구매팀,설계팀 | 가공품 비교견적 확인 및 납기 일정 확인 후 발주 진행(가공품 발주부서는 상황에 따라 다름 설계팀 또는 구매팀 진행)
대한민국 | 본사 | 구매팀 | 보유자재 및 신규입고, 신규구매, 자재입고 확인 후 제조기술2팀 전달
대한민국 | 본사 | 구매팀,설계팀 | 가공품 입고 확인 후 제조기술2팀 전달(발주낸 부서에 따라 입고 확인 부서도 달라짐)
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀 | 기구조립진행
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀 | 전장작업진행
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀 | I/O 체크
대한민국 | 본사 | 소프트웨어팀 | 프로그램 적용, 드라이런 진행, 디버깅 진행, 최종 검증 확인
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,기술영업팀 | 출하검증 진행(제조기술2팀 주관)
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀 | 장비출하준비 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 출하처리(물류예약, 거래명세서등)
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀 | 셋업지 셋업 진행(제조기술2팀이 주관이나 부서별로 담당자 지정을 함)
대한민국 | 본사 | 소프트웨어팀,설계팀 | 설비 매뉴얼 작성
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 최종 마감 정리
2. 고객사국내 -> 본사PO -> 본사개발(VN협업) ->VN제작 -> 본사입고 -> 본사최종제작 -> 본사출하 -> 국내고객사
지역구분 | 구분 | 고객사명 및 케이엔케이 부서명 | 진행업무내용
대한민국 | 고객사 | ex)삼성전자 | 프로젝트 회의 요청
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 회의 참석 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀 | 컨셉회의 진행(초기 프로젝트 PM 선정)
대한민국 | 본사 | 설계팀,기술영업팀 | 제안서작성
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 제안서,견적서 후 고객사 협의
대한민국 | 고객사 | ex)삼성전자 | 제작사확정 및 PO전달
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | PO입수, 프로젝트 등록 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,제조기술2팀,구매팀 | 프로젝트 시작 미팅 진행(최종 프로젝트 PM 선정)
대한민국 | 본사/VN | 설계팀,VN설계팀 | 3D설계진행(관련부서 협의하면서 진행) , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분) , 2D설계(가공발주용)
대한민국 | 본사/VN | 전장설계팀,VN전장팀 | 설계팀 진척율에 맞춰 전장설계 진행 , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분)
대한민국 | 본사/VN | 소프트웨어팀,VN소프트웨어팀 | 설계팀 진척율에 맞춰 소프트웨어 진행 , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분)
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 장납기 자재는 미리 확인하서 선행 발주 진행 또는 구매업체,자재검토 진행
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 설계팀,전장설계팀,소프트웨어팀 BOM 전달 받아 전체 PART LIST작성
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 자재 발주전 비교견적 확인 및 납기 일정 확인 후 발주 진행
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,설계팀,VN구매팀,VN설계팀 | 가공품 비교견적 확인 및 납기 일정 확인 후 발주 진행(가공품 발주부서는 상황에 따라 다름 설계팀 또는 구매팀 진행)
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 보유자재 및 신규입고, 신규구매, 자재입고 확인
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,설계팀,VN구매팀,VN설계팀 | 가공품 입고 확인(발주낸 부서에 따라 입고 확인 부서도 달라짐)
대한민국 | 본사 | 구매팀,기술영업팀 | 입고된 자재 및 가공품 베트남 발송(해상 또는 항공 - 초기에 사전 계획함) 1. 판매 - 원산지증명서 발급으로 관세 최소화 (기술영업팀 수출 및 매출 처리함) -> VN으로 견적서 발행. 2. 임가공 - 조립 후 재입고 원칙으로 자재반출(무관세)
베트남 | VN | VN관리팀,VN구매팀 | 본사에서 보낸 자재 및 가공품 입고 처리 후 VN조립팀 전달 1. 판매 - 원산지증명서 발급으로 관세 최소화 (VN관리팀 수입, VN구매팀 매입 처리함) 상품-부품매입단가에 8%~12% 추가반영하여 발행/제품-본사제작품으로 100%이상 추가반영 2. 임가공 - 조립 후 재반출 원칙으로 자재입고(무관세)
베트남 | 본사/VN | 제조기술2팀,VN조립팀 | 기구조립진행
베트남 | 본사/VN | 제조기술2팀,VN조립팀 | 전장작업진행
베트남 | 본사/VN | 제조기술2팀,VN조립팀 | I/O 체크
베트남 | 본사/VN | 소프트웨어팀,VN소프트웨어팀 | 프로그램 적용, 드라이런 진행, 디버깅 진행, 최종 검증 확인(기구최종완성이 아닐시 진행 안할수있음)
베트남 | VN | VN조립팀 | 기본사항 확인 후 포장 진행
베트남 | VN | VN관리팀 | 본사로 장비 출하 (항공,해상 사전 계획 필요) 1. 본사에서 판매 경우 - 본사수입금액 포함, 베트남에서 진행한 자재,가공품,작업공수 포함하여 견적발행, 매출처리, 수출 진행함. 2. 임가공 - 베트남에서 진행한 자재,가공품,작업공수 포함하여 견적발행, 매출처리, 수출 진행함.
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,구매팀 | 기술영업팀은 VN에서 보낸 장비 수입 진행, 구매팀은 매입으로 처리 진행
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀 | 입고된 장비 확인 및 동작검증 진행
대한민국 | 본사/VN | 소프트웨어팀,VN소프트웨어팀 | 프로그램 적용, 드라이런 진행, 디버깅 진행, 최종 검증 확인
대한민국 | 본사/VN | 제조기술2팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,기술영업팀 | 출하검증 진행(제조기술2팀 주관)
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀 | 장비출하준비 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 출하처리(물류예약, 거래명세서등)
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀 | 셋업지 셋업 진행(제조기술2팀이 주관이나 부서별로 담당자 지정을 함)
대한민국 | 본사 | 소프트웨어팀,설계팀 | 설비 매뉴얼 작성
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 최종 마감 정리
3. 고객사해외 -> 본사PO -> VN제작 -> 본사입고 -> 본사최종제작 -> 본사수출 -> 해외고객사
지역구분 | 구분 | 고객사명 및 케이엔케이 부서명 | 진행업무내용
대한민국 | 고객사 | ex)삼성전자 | 프로젝트 회의 요청 - (개발 완료품 추가 양산)
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 회의 참석 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀 | 컨셉회의 진행(초기 프로젝트 PM 선정) - 추가양산품은 안할수있음 다만 양산 변경사항 적용시 진행함.
대한민국 | 본사 | 설계팀,기술영업팀 | 제안서작성 - 추가양산품은 안할수있음 다만 양산 변경사항 적용시 진행함.
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 제안서,견적서 후 고객사 협의 - 추가양산품은 제안서 작성 안할수있음 다만 양산 변경사항 적용시 진행함.
베트남,인도,터키등 타해외 | 고객사 | ex)삼성전자 해외법인 | 제작사확정 및 PO전달
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | PO입수, 프로젝트 등록 진행(양산품은 기존 관리코드 사용이 원칙이나 변경사항이 많으면 관리코드 신규 부여함)
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,제조기술2팀,구매팀 | 프로젝트 시작 미팅 진행(최종 프로젝트 PM 선정)
대한민국 | 본사/VN | 설계팀,VN설계팀 | 3D설계진행(관련부서 협의하면서 진행) , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분) , 2D설계(가공발주용)
대한민국 | 본사/VN | 전장설계팀,VN전장팀 | 설계팀 진척율에 맞춰 전장설계 진행 , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분)
대한민국 | 본사/VN | 소프트웨어팀,VN소프트웨어팀 | 설계팀 진척율에 맞춰 소프트웨어 진행 , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분)
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 장납기 자재는 미리 확인하서 선행 발주 진행 또는 구매업체,자재검토 진행
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 설계팀,전장설계팀,소프트웨어팀 BOM 전달 받아 전체 PART LIST작성
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 자재 발주전 비교견적 확인 및 납기 일정 확인 후 발주 진행
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,설계팀,VN구매팀,VN설계팀 | 가공품 비교견적 확인 및 납기 일정 확인 후 발주 진행(가공품 발주부서는 상황에 따라 다름 설계팀 또는 구매팀 진행)
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 보유자재 및 신규입고, 신규구매, 자재입고 확인
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,설계팀,VN구매팀,VN설계팀 | 가공품 입고 확인(발주낸 부서에 따라 입고 확인 부서도 달라짐)
대한민국 | 본사 | 구매팀,기술영업팀 | 입고된 자재 및 가공품 베트남 발송(해상 또는 항공 - 초기에 사전 계획함) 1. 판매 - 원산지증명서 발급으로 관세 최소화 (기술영업팀 수출 및 매출 처리함) -> VN으로 견적서 발행. 상품-부품매입단가에 8%~12% 추가반영하여 발행/제품-본사제작품으로 100%이상 추가반영 2. 임가공 - 조립 후 재입고 원칙으로 자재반출(무관세)
베트남 | VN | VN관리팀,VN구매팀 | 본사에서 보낸 자재 및 가공품 입고 처리 후 VN조립팀 전달 1. 판매 - 원산지증명서 발급으로 관세 최소화 (VN관리팀 수입, VN구매팀 매입 처리함) 2. 임가공 - 조립 후 재반출 원칙으로 자재입고(무관세)
베트남 | 본사/VN | 제조기술2팀,VN조립팀 | 기구조립진행
베트남 | 본사/VN | 제조기술2팀,VN조립팀 | 전장작업진행
베트남 | 본사/VN | 제조기술2팀,VN조립팀 | I/O 체크
베트남 | 본사/VN | 소프트웨어팀,VN소프트웨어팀 | 프로그램 적용, 드라이런 진행, 디버깅 진행, 최종 검증 확인(기구최종완성이 아닐시 진행 안할수있음)
베트남 | VN | VN조립팀 | 기본사항 확인 후 포장 진행
베트남 | VN | VN관리팀 | 본사로 장비 출하 (항공,해상 사전 계획 필요) 1. 본사에서 판매 경우 - 본사수입금액 포함, 베트남에서 진행한 자재,가공품,작업공수 포함하여 견적발행, 매출처리, 수출 진행함. 2. 임가공 - 베트남에서 진행한 자재,가공품,작업공수 포함하여 견적발행, 매출처리, 수출 진행함.
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,구매팀 | 기술영업팀은 VN에서 보낸 장비 수입 진행, 구매팀은 매입으로 처리 진행
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀 | 입고된 장비 확인 및 동작검증 진행
대한민국 | 본사/VN | 소프트웨어팀,VN소프트웨어팀 | 프로그램 적용, 드라이런 진행, 디버깅 진행, 최종 검증 확인
대한민국 | 본사/VN | 제조기술2팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,기술영업팀 | 출하검증 진행(제조기술2팀 주관)
대한민국 | 본사 | 제조기술2팀 | 장비출하준비 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 출하처리(수출진행,원산지증명서발급,인보이스등)
베트남,인도,터키등 타해외 | 본사/VN | 제조기술2팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,VN소프트웨어팀,VN조립팀,VN전장팀 | 셋업지 셋업 진행(제조기술2팀이 주관이나 부서별로 담당자 지정을 함)
대한민국 | 본사 | 소프트웨어팀,설계팀 | 설비 매뉴얼 작성
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 최종 마감 정리

## 베트남PO
1. 고객사해외 -> 법인PO -> 본사PO -> 본사개발 -> 본사 상품,제품 수출 -> VN제작 -> 법인출하
지역구분 | 구분 | 고객사명 및 케이엔케이 부서명 | 진행업무내용
대한민국 | 고객사 | ex)삼성전자 | 프로젝트 회의 요청 - (개발 완료품 추가 양산)
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 회의 참석 진행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀 | 컨셉회의 진행(초기 프로젝트 PM 선정) - 추가양산품은 안할수있음 다만 양산 변경사항 적용시 진행함.
대한민국 | 본사 | 설계팀,기술영업팀 | 제안서작성 - 추가양산품은 안할수있음 다만 양산 변경사항 적용시 진행함.
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 제안서,견적서 후 고객사 협의 - 추가양산품은 제안서 작성 안할수있음 다만 양산 변경사항 적용시 진행함.
베트남 | 고객사 | ex)삼성전자 해외법인 | 제작사확정 및 PO전달
베트남 | VN | VN관리팀 | PO입수 -> 본사로 PO발행
대한민국 | 본사 | 기술영업팀 | 베트남법인(VN)에서 PO입수, 프로젝트 등록 진행(양산품은 기존 관리코드 사용이 원칙이나 변경사항이 많으면 관리코드 신규 부여함) 베트남법인(VN)에 견적서 발행 (본사매출로등록-보통 부품판매로 진행함/상품-부품매입단가에 8%~12% 추가반영하여 발행/제품-본사제작품으로 100%이상 추가반영)
대한민국 | 본사 | 기술영업팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,제조기술2팀,구매팀,베트남법인 | 프로젝트 시작 미팅 진행(최종 프로젝트 PM 선정)
대한민국 | 본사/VN | 설계팀,VN설계팀 | 3D설계진행(관련부서 협의하면서 진행) , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분) , 2D설계(가공발주용)
대한민국 | 본사/VN | 전장설계팀,VN전장팀 | 설계팀 진척율에 맞춰 전장설계 진행 , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분)
대한민국 | 본사/VN | 소프트웨어팀,VN소프트웨어팀 | 설계팀 진척율에 맞춰 소프트웨어 진행 , BOM작성(등록자재인지 신규자재인지 구분)
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 장납기 자재는 미리 확인하서 선행 발주 진행 또는 구매업체,자재검토 진행
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 설계팀,전장설계팀,소프트웨어팀 BOM 전달 받아 전체 PART LIST작성
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 자재 발주전 비교견적 확인 및 납기 일정 확인 후 발주 진행
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,설계팀,VN구매팀,VN설계팀 | 가공품 비교견적 확인 및 납기 일정 확인 후 발주 진행(가공품 발주부서는 상황에 따라 다름 설계팀 또는 구매팀 진행)
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,VN구매팀 | 보유자재 및 신규입고, 신규구매, 자재입고 확인
대한민국 | 본사/VN | 구매팀,설계팀,VN구매팀,VN설계팀 | 가공품 입고 확인(발주낸 부서에 따라 입고 확인 부서도 달라짐)
대한민국 | 본사 | 구매팀,기술영업팀 | 입고된 자재 및 가공품 베트남 발송(해상 또는 항공 - 초기에 사전 계획함) 1. 판매 - 원산지증명서 발급으로 관세 최소화 (기술영업팀 수출 및 매출 처리함)
베트남 | VN | VN관리팀,VN구매팀 | 본사에서 보낸 자재 및 가공품 입고 처리 후 VN조립팀 전달 1. 판매 - 원산지증명서 발급으로 관세 최소화 (VN관리팀 수입, VN구매팀 매입 처리함)
베트남 | VN | VN조립팀 | 기구조립진행
베트남 | VN | VN조립팀 | 전장작업진행
베트남 | VN | VN조립팀 | I/O 체크
베트남 | 본사/VN | VN소프트웨어팀,소프트웨어팀 | 프로그램 적용, 드라이런 진행, 디버깅 진행, 최종 검증 확인
베트남 | VN | VN조립팀,VN설계팀,VN전장팀,VN소프트웨어팀 | 출하검증 진행
베트남 | VN | VN관리팀 | 출하처리
베트남 | 본사/VN | 제조기술2팀,설계팀,소프트웨어팀,전장설계팀,VN소프트웨어팀,VN조립팀,VN전장팀 | 셋업지 셋업 진행
베트남 | 본사/VN | 소프트웨어팀,설계팀,VN소프트웨어팀,VN설계팀 | 설비 매뉴얼 작성
베트남 | VN | VN관리팀 | 최종 마감 정리