## 업무흐름
제조기술 2팀 업무 흐름
[A. 반복 업무] — 업무명 / 빈도 / 소요시간 / 인원 / 파일명 / 도구 / 불편한점
선별기 조립 / 매일 /1대당 1주정도 소요(외주작업으로 인원 관리 必) / 2~5名/ 없음/없음/ 고객사가 도면,part 진행으로 출하,문의점은 고객사 확인 必으로 시간 지연
선별기 전장 / 매일 /1대당 1주정도 소요(외주작업으로 인원 관리 必) / 2~5名/ 없음/없음/ 고객사가 도면,part 진행으로 출하,문의점은 고객사 확인 必으로 시간 지연
선별기 메카 / 매일 /1대당 3일정도 소요 / 1~2名/ 없음/일부 part는 특정 공구만 사용 가능/ 없음
선별기 측정 / 매일/1대당 3일정도 소요 / 1~2名/ 없음/일부 part는 특정 공구만 사용 가능/없음
자동화장비 조립 /매일/1대당 5~10일정도 소요/2~3名/3D 도면(link로 전달받음-30일유효기간)/없음 /없음
자동화장비 배선 /매일/1대당 5~10일정도 소요/2~3名/3D 도면(link로 전달받음-30일유효기간)/없음 /없음
자동화장비 검증(Turn On, Dry-Run, Teaching) /설비 완료시 항상 /1대당 2~3일정도 소요/2~3名/없음/없음 /없음
자동화장비 Set-up /설비 출하시 항상/2주정도 수요/1~3名/없음/없음/고객사와 영업/설계담당자와 사전에 변경사항이 문서화되어있지 않아서 inform되지 않은 경우가 종종 있음
금주 시간 배분
선별기 (6名 고정/ 1名(방성기P 상황에 따라 변동) , 외주1名)
고객사 출하 검증 60% / 메카 setting 20% / 측정10% / 기타 작업 10%
자동화설비(1名 고정/ 1名(방성기P 상황에 따라 변동))
장비 제작 20% / Test 30% / 기타(set-up준비, packing 전 사전 작업) 50%
[B. 파일 현황] — 파일명 / 내용 / 저장위치 / 열람가능자
설비 진행중 발생한 특이사항 /설비 진행 중 작성 / 팀장 개인 pc / 팀장 작성 및 담당자 카톡이나 메일로 공유
출하성적서 /출하전 작성 / 팀장 개인 pc(필요 요청시 전달) / 팀장
설비 check list /출하전 작성 / 팀장 개인 pc(필요 요청시 전달) / 팀장
설비 사진_영상 /출하전 촬영(개선사항 발생 및 출하 일정 지연시 추가 사진 촬영) / 공용 servo project / 열람 허용자
[C. 업무 흐름 5단계] ★핵심항목★
업무: 삼성전자향 자동화 장비 제작
1. project Meeting (설비 concept , 출하 예정일, 설계 및 전장 진행 예정일)
2. Schedule 작성 및 담당자 공유( 도면 완료 , 도면 출도, 기구/ 가공품 입고(평균2주소요), 기구 조립, 전장 local , pgm test, 검수예정일)
3. 구매,가공,전장 진행(도면 요청 및 구매,가공,전장 part 입고일 check, 담당자 일정(시작,완료)지정 및 공유 )
4. 전원 인가 후 Setting 및 pgm Test(i/o check , Dry-Run , Auto Running)
5. 검수 및 출하(지적 및 개선 사항 진행 및 미비 작업(사진/영상/ 출하성적서/ check list) 완료)
지연사유
원인 1: 납기일정이 장기여서 입고 지연 - 미입고 part로 인해 조립 불가한 상황 발생
원인 2: 가공품 수정 및 재 가공시 지연 - 입고 대기로 인한 조립 대기상태 발생(현장에서 조치가능한부분은 현장에서 조치 진행 중)
원인 3: 도면 수정으로 인한 입고 지연
인수 인계 문서 유무 : project 진행(조립,set-up)중에 작업 중 발생한 issue 사항 list 담당자한테 update 진행하면서 mail로 일일 전달
[D. 팀간 연계]
기술 영업팀 - project 시작 및 출하 일정, 검수 일정, 추가 인증(kcs) 여부 및 일정 / 담당자 Meeting / project 개별 진행
기구 설계팀 - 담당자/도면(기구, 공압) 공유, 작업 세부 일정 조율 , 기구 및 공압 진행 중 개선 사항 / Project 카톡방,Meeting / project 개별 진행
전장 설계팀 - 담당자/진행 (사내,사외) 진행 여부 공유 , 전장 설계 진행(완료) 일정, Local (시작,완료) 일정 / Project 카톡방,Meeting / project 개별 진행
구매팀 - 기구,전장 구매품 입고 일정 공유, / Project 카톡방 / project 개별 진행
[E. 개선 우선순위]
1순위 : project 별 예정은 inform은 빨리 공유되나 실제 진행 일정은 항상 늦게 진행됨
지연사유 : 기구도면 미 결정(고객사 conform) , part 선정 지연, 제조기술 및 pgm은 항상 일정이 부족한 상황으로 긴급으로 전달되는 경우가 많음
2순위 : concept 완료 후 제조기술팀에 inform지연
예) 세부적인 concept은 공유가 미결정으로 지연, 그로인해 도면이 미완료 되는 경우도 발생, 외주 schedule 관리도 어려움 발생
3순위 : 기구 설계에서 고객사와 변경된 부분에 대한 inform 안됨
예) 기구 조립 진행중 특이사항 발생후 문의시 미사용으로 변경 되었는데 inform안됨
예) 기구가 변경전 후 part 둘다 발주되어 진행중 특이사항 발생. (inform이 되지 않아서 개선 전/후part 구분 안됨)
4순위 : 카톡 공유방이 너무 많음- 가끔 어디에 공유해야하는지 혼돈이 오는 경우 발생
매일 아침 가장 먼저 확인하고 싶은 정보: 1순위( ) 2순위( )
1. 담당자들 근태 - 개인적인 사정으로 연차를 사용했는데 타 부서는 몰라서 출근한줄 알고 연락드리는 경우 발생