## 부서진척입력
㈜케이엔케이 │ 검사기_완제품 │ 검사기팀 │ 2026
㈜케이엔케이 ¦ 검사기 검사기팀 전용 ¦ HAIST Innovation ¦ Human & AI create the Best | [15 empty] | 업데이트: 2026-04-17 14:17
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏선택▼ | ✏메모
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 품명 | 모델 | PO유형 | 영업단계 | 진행상태 | 전체진척률(%) | 검토 | PCB | H/W | F/W | 동작검증 | 상태 | 메모
1 | 003T2601 | T-260409-3 | 드림텍 | 기능검사기 MODIFY | SM-F776U PROXIMITY | 추가 | 수주확정 | 진행중
2 | 005T2603 | T-260303 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | SM-F976 GND PCB | 신규 | 수주확정 | 진행중
3 | 005T2603 | T-260303-2 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | SM-F976 GND PCB | 신규 | 수주확정 | 진행중
4 | 005T2603 | T-260318 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | SM-F976 GND PCB | 추가 | 수주확정 | 진행중
5 | 005T2603 | T-260409-2 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | SM-F976 GND PCB | 추가 | 수주확정 | 진행중
6 | 008T2604 | T-260407-2 | 드림텍 | 낙하 JIG | WATCH9 HRM | 신규 | 수주확정 | 진행중
7 | 013T2602 | T-260403-6 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | VMF0971-0125001 | 추가 | 수주확정 | 진행중
8 | 015T2512 | T-260410-2 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | SM-A576B SUB | 추가 | 수주확정 | 진행중
9 | 015T2512 | T-260410-3 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | SM-A576B SUB | 추가 | 수주확정 | 진행중
10 | 001T2604 | T-260406-2 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | A27 5G MT | 신규 | 수주확정 | 진행중
11 | 005T2604 | T-260406-3 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | SM-L345 ECG KEY | 신규 | 수주확정 | 진행중
12 | 005T2604 | T-260406-4 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | SM-L345 ECG KEY | 추가 | 수주확정 | 진행중
13 | 006T2604 | T-260406-5 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | SM-L715 MIC KEY | 신규 | 수주확정 | 진행중
14 | 006T2604 | T-260406-6 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | SM-L715 MIC KEY | 추가 | 수주확정 | 진행중
15 | 006T2604 | T-260406-7 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | SM-L715 MIC KEY | 추가 | 수주확정 | 진행중
16 | 017T2601 | T-260406-12 | 두성테크 | PPG검사기_케이스 포함 | WATCH9 HRM | 추가 | 수주확정 | 진행중
17 | 018T2601 | T-260406-13 | 두성테크 | ECG검사기_케이스 포함 | WATCH9 HRM | 추가 | 수주확정 | 진행중
18 | 019T2601 | T-260406-14 | 두성테크 | AO2검사기_케이스 포함 | WATCH9 HRM | 추가 | 수주확정 | 진행중
19 | 025T2601 | T-260406-15 | 두성테크 | EDA검사기_케이스 포함 | WATCH9 HRM | 추가 | 수주확정 | 진행중
20 | 002T2604 | T-260406-16 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | VMF0971-0125003 | 신규 | 수주확정 | 진행중
21 | 005T2601 | T-260126 | 드림텍 | 10기압 기능검사기(UK3S) | SM-L716 BAROMETER | 추가 | 수주확정 | 진행중
22 | 009T2602 | T-260210 | 파인텍 | SENSOR 타공 검사기 | COHP-7413-A00 | 신규 | 수주확정 | 진행중
23 | 010T2604 | T-260409 | 파트론 | DOME 하중 검사기 JIG | B8 | 추가 | 수주확정 | 진행중
24 | 017T2602 | T-260324 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) | SM-F971U MAIN LOWER HPCB | 추가 | 수주확정 | 진행중
25 | 023T2512 | T-260401-4 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | SM-L716 SUB | 추가 | 수주확정 | 진행중
26 | 026T2603 | T-260327 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | NTP08TK-APS-00 | 신규 | 수주확정 | 진행중
27 | 027T2603 | T-260327-2 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | NTP02TK-APS-30 | 신규 | 수주확정 | 진행중
28 | 028T2601 | T-260323 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-A27B USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
29 | 028T2601 | T-260323-3 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-A27B USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
30 | 028T2601 | T-260323-5 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-A27BE USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
31 | 028T2603 | T-260327-3 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | NTP03TK-APS-00 | 신규 | 수주확정 | 진행중
32 | 029T2601 | T-260323-2 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | SM-A27B USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
33 | 029T2601 | T-260323-4 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | SM-A27B USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
34 | 029T2601 | T-260323-6 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | SM-A27BE USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
35 | 029T2603 | T-260327-4 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | NTP06TK-APS-70 | 신규 | 수주확정 | 진행중
36 | 030T2603 | T-260327-5 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | NTP02TK-APS-00 | 신규 | 수주확정 | 진행중
37 | 031T2603 | T-260327-6 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | NTP11TK-APS-00 | 신규 | 수주확정 | 진행중
38 | 034T2603 | T-260331-2 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) | STERI 700 AC B'D | 신규 | 수주확정 | 진행중
39 | 020T2601 | T-260408 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-F776U SUB PBA VK | 추가 | 수주확정 | 진행중
40 | 021T2601 | T-260408-2 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | SM-F776U SUB PBA VK | 추가 | 수주확정 | 진행중
41 | 026T2601 | T-260408-3 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-F971 SUB PBA VK | 추가 | 수주확정 | 진행중
42 | 027T2601 | T-260408-4 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | SM-F971 SUB PBA VK | 추가 | 수주확정 | 진행중
43 | 003T2604 | T-260406-8 | 드림텍 | 방수검사기(UK4S) | SM-F776 SUB | 신규 | 수주확정 | 진행중
44 | 004T2604 | T-260406-9 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | SM-F776 SUB | 신규 | 수주확정 | 진행중
45 | 004T2604 | T-260406-10 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | SM-F776 SUB | 추가 | 수주확정 | 진행중
46 | 004T2604 | T-260406-11 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | SM-F776 SUB | 추가 | 수주확정 | 진행중
47 | 009T2604 | T-260407 | 파트론 | MT 지문센서 검사기 - 모델 교체부 | B8 | 추가 | 수주확정 | 진행중
48 | 011T2604 | T-260409-4 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) | SM-F776U SUB | 신규 | 수주확정 | 진행중
49 | 022T2603 | T-260324-4 | 시노펙스 | OS검사기_케이스포함 | SM-F976U MAIN FRC | 신규 | 수주확정 | 진행중
50 | 022T2603 | T-260407-3 | 시노펙스 | OS검사기_MODIFY | SM-F976U MAIN FRC | 추가 | 수주확정 | 진행중
51 | 023T2602 | T-260413 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | SM-S741 SUB | 추가 | 수주확정 | 진행중
52 | 024T2603 | T-260324-6 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 | SM-F976U MAIN FRC | 신규 | 수주확정 | 진행중
53 | 024T2603 | T-260410-4 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_MODIFY | SM-F976U MAIN FRC | 추가 | 수주확정 | 진행중
54 | 012T2604 | T-260410 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | H8 MT | 신규 | 수주확정 | 진행중
55 | 001T2601 | T-260409-7 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | SM-F976U MAIN LOWER HPCB | 추가 | 수주확정 | 진행중
56 | 003T2601 | T-260409-9 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4) | SM-F776U PROXIMITY | 추가 | 수주확정 | 진행중
57 | 016T2602 | T-260409-8 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | SM-F976U MAIN LOWER FPCB | 추가 | 수주확정 | 진행중
58 | 017T2602 | T-260409-6 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | SM-F971U MAIN LOWER HPCB | 추가 | 수주확정 | 진행중
59 | 018T2602 | T-260409-5 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | SM-F971U LOWER FPCB | 추가 | 수주확정 | 진행중
60 | 028T2601 | T-260413-2 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-A27B USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
61 | 028T2601 | T-260413-4 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-A27BE USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
62 | 029T2601 | T-260413-3 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | SM-A27B USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
63 | 029T2601 | T-260413-5 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | SM-A27BE USB PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
64 | 005T2603 | T-260402 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | SM-F976 GND PCB | 추가 | 수주확정 | 진행중
65 | 007T2604 | T-260407-4 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 | SM-F971U MAIN FRC | 신규 | 수주확정 | 진행중
66 | 015T2604 | T-260413-6 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | SM-F971U SUB TOP | 신규 | 수주확정 | 진행중
67 | 016T2604 | T-260413-7 | 두성테크 | 근조도센서검사기_케이스 포함 | SM-F971U SUB TOP | 신규 | 수주확정 | 진행중
68 | 017T2604 | T-260413-8 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | SM-F971U SUB TOP | 신규 | 수주확정 | 진행중
69 | 018T2604 | T-260413-9 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | SM-F976 SUB TOP PBA | 신규 | 수주확정 | 진행중
70 | 019T2604 | T-260413-10 | 두성테크 | 근조도센서검사기_케이스 포함 | SM-F976 SUB TOP PBA | 신규 | 수주확정 | 진행중
71 | 020T2604 | T-260413-11 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | SM-F976 SUB TOP PBA | 신규 | 수주확정 | 진행중
72 | 007T2511 | T-260413-19 | 한국성전 | VOL FPCB 통합검사기(UK3S) | HGU0690-930150 | 추가 | 수주확정 | 진행중
73 | 010T2601 | T-260413-12 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | Q8 FRC SUB PBA VK | 추가 | 수주확정 | 진행중
74 | 013T2604 | T-260413-17 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | VMF0976-0125004 | 신규 | 수주확정 | 진행중
75 | 014T2604 | T-260413-18 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | VMF0976-0125005 | 신규 | 수주확정 | 진행중
76 | 017T2603 | T-260316 | 드림텍 | 기능검사기(UK4) | PRESSURE GAUGE | 신규 | 수주확정 | 진행중
77 | 023T2603 | T-260324-5 | 시노펙스 | VSWR검사기_케이스포함 | SM-F976U MAIN FRC | 신규 | 수주확정 | 진행중
78 | 023T2604 | T-260415 | 한국성전 | 센서검사기(UK4) 재활용 | VCF0776-0126000 | 신규 | 수주확정 | 진행중
79 | 024T2604 | T-260415-2 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | VFF0976-0126000 | 신규 | 수주확정 | 진행중
80 | 025T2604 | T-260415-3 | 한국성전 | TDR 검사기 - 케이스 신규(UK3S) | VFF0976-0126000 | 신규 | 수주확정 | 진행중
81 | 035T2603 | T-260331-3 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) | STERI 700 MAIN BOARD | 신규 | 수주확정 | 진행중
82 | 006T2601 | T-260413-13 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-L345 HRM CTC PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
83 | 006T2601 | T-260413-14 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-L345 HRM CTC PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
84 | 024T2601 | T-260413-15 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-L345 SMALL KEY PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
85 | 024T2601 | T-260413-16 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | SM-L345 SMALL KEY PBA | 추가 | 수주확정 | 진행중
86 | 005T2601 | T-260408-6 | KNK VINA(드림텍) | 10기압 기능검사기(UK3S) | SM-L715 BAROMETER | 추가 | 수주확정 | 진행중
87 | 034T2511 | T-260408-5 | KNK VINA(드림텍) | 5기압 기능검사기(UK4S) | SM-L715 BAROMETER | 추가 | 수주확정 | 진행중
88 | 021T2604 | T-260414 | 파인텍 | SENSOR OS 검사기(전용케이스) | IHVN-JG1 | 신규 | 수주확정 | 진행중
89 | 006T2512 | T-260413-20 | 한국성전 | LEFT 기능검사기(UK3S) | VTR0640-0125000 | 추가 | 수주확정 | 진행중
90 | 007T2512 | T-260413-21 | 한국성전 | RIGHT 기능검사기(UK3S) | VTR0640-0125001 | 추가 | 수주확정 | 진행중
91 | 010T2602 | T-260414-2 | 삼진 | IR FUNCTION 검사기 - 케이스 일체형 | QN-80H | 추가 | 수주확정 | 진행중
92 | 002T2604 | T-260414-3 | 지엔테크놀러지 | 모듈검사기_케이스 제외 | ZNB-400 | 신규 | 수주확정 | 진행중
93 | 024T2602 | T-260226 | 드림텍 | VSWR 검사기(UK4S) | SM-S741 SUB | 신규 | 수주확정 | 진행중
94 | 024T2602 | T-260226-2 | 드림텍 | VSWR 검사기(UK4S) | SM-S741 SUB | 추가 | 수주확정 | 진행중
95 | 032T2603 | T-260331-12 | 한국성전 | ARRAY TYPE 기능검사기 | VMF0976-0125002 | 신규 | 수주확정 | 진행중
Note on A4: NO 자동 채번 (sync 시 1부터)
Note on B4: 관리코드 자동 — {SEQ:03d}{BIZ}{YYMM} (예: 001T2604)
Note on C4: 수주번호 자동 — {BIZ}-{수주일YYMMDD} (예: T-260401)
Note on D4: 고객사 직접 입력
Note on E4: 품명 직접 입력 (좌측 정렬)
Note on F4: 모델 직접 입력 (좌측 정렬)
Note on G4: PO유형 선택 — 신규 / 추가
Note on H4: 영업단계 선택 — 제안작성/제안제출/수주확정/납품/개조/A/S
Note on I4: 진행상태 선택 — 수주예정/진행중/납품완료/취소/보류
Note on J4: 전체 진척률(%) 자동 — 부서진척 평균
Note on K4: 검토 입력/선택
Note on L4: PCB 입력/선택
Note on M4: H/W 입력/선택
Note on N4: F/W 입력/선택
Note on O4: 동작검증 입력/선택
Note on P4: 상태 입력/선택
Note on Q4: 메모 입력/선택