## 1_프로젝트등록
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 프로젝트 등록 │ 2026
㈜케이엔케이 자동화 PMS │ 💡 신규 수주 입력: Ctrl+End (입력된 데이터 마지막 행 이동) → 다음 행에 입력 → 실행_PMS(영업·PM).bat 실행 | [29 empty] | 업데이트: 2026-04-19 22:22
🔒자동 | 자동·입력 | 🔒자동 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏선택▼ | ✏선택▼ | ✏입력 | ✏입력 | PO후입력 | PO후선택▼ | PO후입력 | 🔒자동계산 | PO후입력 | PO후입력 | PO후선택▼ | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | ✏메모 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | PO후입력 | PO후입력
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 고객사 담당자 | 모델 | 품명 | PO유형 | 영업단계 | 담당영업 | PM | 수량 | 통화 | 단가 | 금액 | 수주일 | 납기일 | 출하경로 | 전체 진척률(%) | D-day | 진행상태 | 비고 | 설계팀 | 전장설계팀 | 소프트웨어팀 | 구매팀 | 가공팀 | 제조기술2팀 | 베트남 | 계산서 발행일 | 입금일
1 | 006M2510 | M-260128 | KNK VINA(삼성전자) |  | MOT 부착기 V2 | MATERIALATTACH-S-V2 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 정민규 | 4 | KRW | 56900000 | 227600000 | 2026-01-28 | 2026-04-17 |  | 0.9167% | 2 | 진행중 |  | 정민규 |  |  |  | 제외
2 | 002M2509 | M-251202 | 삼성전자 |  | 지문센서조립 자동화 설비 | FINGERASSY-S-V1 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 정민규 | 1 | KRW | 75840000 | 75840000 | 2025-12-02 | 2026-04-20 |  | 0.78% | -1 | 진행중 | [5 empty] | 제외
3 | 003M2602 | M-260105-4 | 삼성전기 |  | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 7 | KRW | 230700000 | 1614900000 | 2026-01-05 | 2026-04-21 |  |  | -2 | 진행중 | [5 empty] | 제외 |  | 제외
4 | 003M2602 | M-260105-5 | 삼성전기 |  | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 7 | KRW | 230700000 | 1614900000 | 2026-01-05 | 2026-05-06 |  |  | -17 | 진행중 | [5 empty] | 제외 |  | 제외
5 | 001M2604 | M-260408 | KNK VINA(삼성전자) |  | 윙 플레이트 압착 투배출기 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 정민규 | 4 | KRW | 26000000 | 104000000 | 2026-04-08 | 2026-05-15 |  |  | -26 | 진행중 | [5 empty] | 제외
6 | 003M2602 | M-260105-6 | 삼성전기 |  | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 8 | KRW | 230700000 | 1845600000 | 2026-01-05 | 2026-05-19 |  |  | -30 | 진행중 | [5 empty] | 제외
7 | 004M2602 | M-260105-8 | 삼성전기 |  | 고압선별기 | 고압선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 1 | KRW | 254500000 | 254500000 | 2026-01-05 | 2026-05-26 |  |  | -37 | 진행중 | [5 empty] | 제외
8 | 006M2602 | M-260323-3 | 삼성전기 |  | CHVS | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 5 | KRW | 227700000 | 1138500000 | 2026-03-23 | 2026-05-26 |  |  | -37 | 진행중 | [5 empty] | 제외
9 | 003M2602 | M-260105-7 | 삼성전기 |  | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 6 | KRW | 230700000 | 1384200000 | 2026-01-05 | 2026-06-09 |  |  | -51 | 진행중 | [5 empty] | 제외
10 | 005M2602 | M-260323 | 삼성전기 |  | SHVS-1210 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 4 | KRW | 248900000 | 995600000 | 2026-03-23 | 2026-07-28 |  |  | -100 | 진행중 | [5 empty] | 제외
11 | 005M2602 | M-260323-2 | 삼성전기 |  | SHVS-1210 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 3 | KRW | 248900000 | 746700000 | 2026-03-23 | 2026-07-28 |  |  | -100 | 진행중 | [5 empty] | 제외
12 | 002M2508 | M-260324 | KNK VINA(삼성전자) |  | UB 투입기 | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 한재운 | 2 | KRW | 65810000 | 131620000 | 2026-03-24 | 미정 |  | 1% |  | 진행중 |  | 정민규 |  |  |  | 제외
13 | 001M2603 | M-260320 | KNK VINA(삼성전자) |  | Fold 부착기(CTC) | MATERIALATTACH-F-V1 | 신규 | 수주확정 | 이해림 | 한재운 | 2 | KRW | 59750000 | 119500000 | 2026-03-20 | 미정 |  | 1% |  | 진행중 |  | 한재운 |  |  |  | 제외
14 | 002M2603 | M-260320-2 | KNK VINA(삼성전자) |  | Fold 부착기(CFRP) | MATERIALATTACH-F-V2 | 신규 | 수주확정 | 이해림 | 한재운 | 1 | KRW | 59290000 | 59290000 | 2026-03-20 | 미정 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
15 | 003M2603 | M-260320-3 | KNK VINA(삼성전자) |  | Wingplate Press Loader 5인치 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 신규 | 수주확정 | 이해림 | 한재운 | 1 | KRW | 26000000 | 26000000 | 2026-03-20 | 미정 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
16 | 004M2603 | M-260320-4 | KNK VINA(삼성전자) |  | Wingplate Press Loader 10인치 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | 신규 | 수주확정 | 이해림 | 신광용 | 1 | KRW | 28000000 | 28000000 | 2026-03-20 | 미정 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
17 | 005M2603 | M-260320-5 | KNK VINA(삼성전자) |  | Display 압착 자동화설비 | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 신규 | 수주확정 | 이해림 | 신광용 | 1 | KRW | 36010000 | 36010000 | 2026-03-20 | 미정 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
18 | 003M2509 | M-251224 | 삼성전자(SIEL) |  | Display 압착 자동화설비 | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 정민규 | 9 | KRW | 25779 | 232011 | 2025-12-24 | 2026년 5월 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
19 | 003M2509 | M-251224-2 | 삼성전자(SIEL) |  | 지문센서조립 자동화 설비 | FINGERASSY-S-V1 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 정민규 | 4 | KRW | 49055 | 196220 | 2025-12-24 | 2026년 5월 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
20 | 003M2509 | M-260330 | 삼성전자(BQMS) |  | 지문센서조립 자동화 설비 | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | 개조 | 수주확정 | 이해림 | 신광용 | 5 | KRW | 1480000 | 7400000 | 2026-03-30 | 2026년 5월 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
21 | 002M2602 | M-260105 | 삼성전기 |  | SHVS-1210 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 1 | KRW | 241900000 | 241900000 | 2026-01-05 | 2026년 6월 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
22 | 002M2602 | M-260105-2 | 삼성전기 |  | SHVS-1210 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 12 | KRW | 241900000 | 2902800000 | 2026-01-05 | 2026년 6월 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
23 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 |  | 자동 취출장치 | 측정선별기 투배출 설비 | 신규 | 수주확정 | 이해림 | 이상천 | 1 | KRW | 98000000 | 98000000 | 2026-03-10 | 2026년 6월 |  |  |  | 진행중 | [5 empty] | 제외
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 • 영업단계 '수주확정' 이상일 때 자동 채번 • 추가 PO는 기존 관리코드 유지 (행 여러 개 가능)
Note on C4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260401 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260401-2 • 관리코드 채번 직후 자동 생성 (수정 불가)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 고객사담당자 (고객사 PIC) • 고객사 측 담당자 이름 + 직책 직접 입력 • 예: '장영남 수석', '김용우 책임' • 출하·납품·A/S 시 연락처로 활용
Note on F4: ▣ 모델 (장비 모델명) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: SM-F776U PROXIMITY, IHVN-JG1 • 고객사 제품 코드 또는 내부 모델명
Note on G4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on H4: ▣ PO유형 (발주 성격) • 드롭다운: 신규 — 최초 수주 (신규 관리코드 채번) 추가 — 기존 프로젝트 확장 (기존 코드 유지) 수정 — 기존 PO 조건 변경 개조 — 기 납품 장비 개조 기타 — 위에 해당되지 않는 경우
Note on I4: ▣ 영업단계 (Sales Pipeline) • 드롭다운: 제안작성 — 제안서 작성 중 (코드 미채번) 제안제출 — 제안서 제출 완료 (코드 미채번) 수주확정 ★ — 수주 확정 → 관리코드 자동 채번 납품 — 제작·납품 진행 개조 — 기 납품 건 개조 A/S — 사후 서비스
Note on J4: ▣ 담당영업 (영업 담당자) • 영업 인원 이름 직접 입력 • 예: 이현, 오경환, 이해림, 안지연 • 담당영업별 실적 집계 기준 • 관리코드 미발행 건의 사업부 분류에도 사용
Note on K4: ▣ PM (Project Manager) • 프로젝트 매니저 이름 직접 입력 • 수주확정 후 PM이 지정되면 기입 • 부서 간 조율·납기 관리 책임자
Note on L4: ▣ 수량 • 숫자 입력 (중앙 정렬, 천단위 콤마) • 정수 또는 소수 허용 • 금액 = 수량 × 단가 (sync 시 자동 계산)
Note on M4: ▣ 통화 (KRW / USD) • 드롭다운 — 수주 계약 통화 KRW — 국내 거래 (원화) USD — 해외 거래 (베트남·수출) • 단가·금액 포맷이 통화에 따라 자동 변경 KRW → ₩#,##0 USD → $#,##0.00
Note on N4: ▣ 단가 (계약 단가) • 숫자 입력 (우측 정렬) • 통화별 포맷 자동 적용 (₩ 또는 $) • sync 시 금액(= 수량 × 단가) 자동 재계산
Note on O4: ▣ 금액 (계약 총액) • 자동 계산 = 수량 × 단가 • 수동 수정 잠김 — 수량·단가 변경 후 sync 재실행 • 통화별 포맷 (₩ / $) 자동 적용 • 대시보드 매출 집계 기준
Note on P4: ▣ 수주일 (공식 수주 일자) • 입력 YYYY-MM-DD 예: 2026-04-15 • 허용 형식(모두 자동 정규화): 2026/4/15, 2026.4.15, 260415, 20260415 • 수주번호 생성·월별 집계 기준
Note on Q4: ▣ 납기일 (납품 약속일) • 입력 YYYY-MM-DD 예: 2026-08-31 • 수주일과 동일한 허용 형식 • D-day 자동 계산 기준 • 정렬 기준 — 납기 임박한 건이 상단
Note on R4: ▣ 출하경로 (물류 루트) • 드롭다운: K→고객사 — 한국 내 직접 납품 K→V→K→고객사 — 한국→베트남→한국→고객사 K→V→고객사 — 한국→베트남→고객사 (해외)
Note on S4: ▣ 전체 진척률(%) • 자동 계산 — 참여 부서 소계의 평균 예: 3개 부서 진척률 80/50/30 → 53% • sync 시 갱신, 수동 수정 불가 • 100% = 전 부서 완료 상태
Note on T4: ▣ D-day (납기 카운터) • 자동 계산 = (오늘 - 납기일) 음수 (-) → 남은 일수 (예: -5일 = 5일 남음) 0 → 오늘이 납기일 양수 (+) → 지연 일수 (예: +3일 = 3일 지남) • 납품완료/취소/보류 상태는 공란 처리
Note on U4: ▣ 진행상태 • 드롭다운: 수주예정 — 채번 전 대기 상태 진행중 ★ — 작업 진행 중 (정렬 최상단) 납품완료 — 완료 → 4_완료이력 자동 이관 취소 — 수주 취소 보류 — 일시 중단
Note on V4: ▣ 비고 (자유 메모) • 자유 텍스트 입력 (좌측 정렬) • 특이사항·요청사항·이슈 메모 • 대시보드 집계에는 포함되지 않음
Note on W4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on X4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Y4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Z4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AA4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AB4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AC4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AD4: ▣ 계산서 발행일 (직접 입력)
Note on AE4: ▣ 입금일 (직접 입력)

## 2_진행현황
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 진행현황 │ 2026
㈜케이엔케이 ¦ 자동화 진행현황 ¦ HAIST Innovation ¦ Human & AI create the Best | [45 empty] | 업데이트: 2026-04-19 22:22
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 모델 | 품명 | 진행상태 | 전체 진척률(%) | 설계팀 상세컨셉 | 설계팀 3D/2D설계 | 설계팀 BOM작성 | 설계팀 가공품발주 | 설계팀 메뉴얼 | 설계팀 소계 | 전장설계팀 기구검토 | 전장설계팀 IO맵/리스트 | 전장설계팀 설계 | 전장설계팀 BOM작성 | 전장설계팀 소계 | 소프트웨어팀 검토 | 소프트웨어팀 프로그램 | 소프트웨어팀 DRYRUN | 소프트웨어팀 AUTORUN | 소프트웨어팀 소계 | 구매팀 BOM작성 | 구매팀 구매검토 | 구매팀 구매품발주 | 구매팀 가공품발주 | 구매팀 입고 | 구매팀 소계 | 가공팀 프로그램 | 가공팀 가공 | 가공팀 후처리 | 가공팀 소계 | 제조기술2팀 조립 | 제조기술2팀 전장 | 제조기술2팀 TURN-ON | 제조기술2팀 IO체크 | 제조기술2팀 소계 | 베트남 설계 | 베트남 SW | 베트남 전장 | 베트남 가공 | 베트남 조립 | 베트남 DRYRUN | 베트남 AUTORUN | 베트남 소계
1 | 006M2510 | M-260128 | KNK VINA(삼성전자) | MOT 부착기 V2 | MATERIALATTACH-S-V2 | 진행중 | 0.9167% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.9167%
2 | 002M2509 | M-251202 | 삼성전자 | 지문센서조립 자동화 설비 | FINGERASSY-S-V1 | 진행중 | 0.78% | 1% | 1% | 1% | 0.8% | 0.1% | 0.78%
3 | 003M2602 | M-260105-4 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 진행중
4 | 003M2602 | M-260105-5 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 진행중
5 | 001M2604 | M-260408 | KNK VINA(삼성전자) | 윙 플레이트 압착 투배출기 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 진행중
6 | 003M2602 | M-260105-6 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 진행중
7 | 004M2602 | M-260105-8 | 삼성전기 | 고압선별기 | 고압선별기 | 진행중
8 | 006M2602 | M-260323-3 | 삼성전기 | CHVS | 측정선별기 | 진행중
9 | 003M2602 | M-260105-7 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 진행중
10 | 005M2602 | M-260323 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 진행중
11 | 005M2602 | M-260323-2 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 진행중
12 | 002M2508 | M-260324 | KNK VINA(삼성전자) | UB 투입기 | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | 진행중 | 1% | [5 empty] | 1%
13 | 001M2603 | M-260320 | KNK VINA(삼성전자) | Fold 부착기(CTC) | MATERIALATTACH-F-V1 | 진행중 | 1% | [5 empty] | 1%
14 | 002M2603 | M-260320-2 | KNK VINA(삼성전자) | Fold 부착기(CFRP) | MATERIALATTACH-F-V2 | 진행중
15 | 003M2603 | M-260320-3 | KNK VINA(삼성전자) | Wingplate Press Loader 5인치 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 진행중
16 | 004M2603 | M-260320-4 | KNK VINA(삼성전자) | Wingplate Press Loader 10인치 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | 진행중
17 | 005M2603 | M-260320-5 | KNK VINA(삼성전자) | Display 압착 자동화설비 | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 진행중
18 | 003M2509 | M-251224 | 삼성전자(SIEL) | Display 압착 자동화설비 | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 진행중
19 | 003M2509 | M-251224-2 | 삼성전자(SIEL) | 지문센서조립 자동화 설비 | FINGERASSY-S-V1 | 진행중
20 | 003M2509 | M-260330 | 삼성전자(BQMS) | 지문센서조립 자동화 설비 | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | 진행중
21 | 002M2602 | M-260105 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 진행중
22 | 002M2602 | M-260105-2 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 진행중
23 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 | 자동 취출장치 | 측정선별기 투배출 설비 | 진행중
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 • 영업단계 '수주확정' 이상일 때 자동 채번 • 추가 PO는 기존 관리코드 유지 (행 여러 개 가능)
Note on C4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260401 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260401-2 • 관리코드 채번 직후 자동 생성 (수정 불가)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 모델 (장비 모델명) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: SM-F776U PROXIMITY, IHVN-JG1 • 고객사 제품 코드 또는 내부 모델명
Note on F4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on G4: ▣ 진행상태 • 드롭다운: 수주예정 — 채번 전 대기 상태 진행중 ★ — 작업 진행 중 (정렬 최상단) 납품완료 — 완료 → 4_완료이력 자동 이관 취소 — 수주 취소 보류 — 일시 중단
Note on H4: ▣ 전체 진척률(%) • 자동 계산 — 참여 부서 소계의 평균 예: 3개 부서 진척률 80/50/30 → 53% • sync 시 갱신, 수동 수정 불가 • 100% = 전 부서 완료 상태
Note on I4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on J4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on K4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on L4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on M4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on N4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on O4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on P4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Q4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on R4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on S4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on T4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on U4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on V4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on W4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on X4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Y4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Z4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AA4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AB4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AC4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AD4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AE4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AF4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AG4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AH4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AI4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AJ4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AK4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AL4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AM4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AN4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AO4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AP4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AQ4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AR4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AS4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AT4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AU4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용

## 3_출하현황
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 출하현황 │ 2026
㈜케이엔케이 ¦ 자동화 출하현황 ¦ HAIST Innovation ¦ Human & AI create the Best | [21 empty] | 업데이트: 2026-04-19 22:22
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 출하구분 | INV번호 (출하코드) | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 품명 | 차수/경로 | 거래유형 | 통관분류 | 출하일 | 통화 | 환율 | 수량 | BOX수 | 금액 | 인보이스(USD) | 통관상태 | VN입고일 | 전체 부품수 | 입고 완료 | 출하 완료 | 조달 진행률
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 출하구분 (직접 입력)
Note on C4: ▣ INV번호 (출하코드) (직접 입력)
Note on D4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 • 영업단계 '수주확정' 이상일 때 자동 채번 • 추가 PO는 기존 관리코드 유지 (행 여러 개 가능)
Note on E4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260401 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260401-2 • 관리코드 채번 직후 자동 생성 (수정 불가)
Note on F4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on G4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on H4: ▣ 차수/경로 (직접 입력)
Note on I4: ▣ 거래유형 (직접 입력)
Note on J4: ▣ 통관분류 (직접 입력)
Note on K4: ▣ 출하일 (직접 입력)
Note on L4: ▣ 통화 (KRW / USD) • 드롭다운 — 수주 계약 통화 KRW — 국내 거래 (원화) USD — 해외 거래 (베트남·수출) • 단가·금액 포맷이 통화에 따라 자동 변경 KRW → ₩#,##0 USD → $#,##0.00
Note on M4: ▣ 환율 (직접 입력)
Note on N4: ▣ 수량 • 숫자 입력 (중앙 정렬, 천단위 콤마) • 정수 또는 소수 허용 • 금액 = 수량 × 단가 (sync 시 자동 계산)
Note on O4: ▣ BOX수 (직접 입력)
Note on P4: ▣ 금액 (계약 총액) • 자동 계산 = 수량 × 단가 • 수동 수정 잠김 — 수량·단가 변경 후 sync 재실행 • 통화별 포맷 (₩ / $) 자동 적용 • 대시보드 매출 집계 기준
Note on Q4: ▣ 인보이스(USD) (직접 입력)
Note on R4: ▣ 통관상태 (직접 입력)
Note on S4: ▣ VN입고일 (직접 입력)
Note on T4: ▣ 전체 진척률(%) • 자동 계산 — 참여 부서 소계의 평균 예: 3개 부서 진척률 80/50/30 → 53% • sync 시 갱신, 수동 수정 불가 • 100% = 전 부서 완료 상태
Note on U4: ▣ 입고 완료 (직접 입력)
Note on V4: ▣ 출하 완료 (직접 입력)
Note on W4: ▣ 조달 진행률 (직접 입력)

## 4_완료이력
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 완료이력 │ 2026
㈜케이엔케이 자동화 PMS │ 💡 신규 수주 입력: Ctrl+End (입력된 데이터 마지막 행 이동) → 다음 행에 입력 → 실행_PMS(영업·PM).bat 실행 | [29 empty] | 업데이트: 2026-04-19 22:22
🔒자동 | 자동·입력 | 🔒자동 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏선택▼ | ✏선택▼ | ✏입력 | ✏입력 | PO후입력 | PO후선택▼ | PO후입력 | 🔒자동계산 | PO후입력 | PO후입력 | PO후선택▼ | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | ✏메모 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | PO후입력 | PO후입력
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 고객사 담당자 | 모델 | 품명 | PO유형 | 영업단계 | 담당영업 | PM | 수량 | 통화 | 단가 | 금액 | 수주일 | 납기일 | 출하경로 | 전체 진척률(%) | D-day | 진행상태 | 비고 | 설계팀 | 전장설계팀 | 소프트웨어팀 | 구매팀 | 가공팀 | 제조기술2팀 | 베트남 | 계산서 발행일 | 입금일
| 003M2602 | M-260105-3 | 삼성전기 |  | SMS-1209 | 측정선별기 | 추가 | 수주확정 | 이해림 |  | 6 | KRW | 230700000 | 1384200000 | 2026-01-05 | 2026-04-07 |  |  |  | 납품완료
| 005M2511 | M-251127 | 탑엔지니어링 | 신승현 실장 | BIM LINE | BIM LINE ASSEMBLY MC | 신규 | 수주확정 | 이해림 |  | 1 | KRW | 82880000 | 82880000 | 2025-11-27 | 2026-04-01 |  |  |  | 납품완료
| 006M2511 | M-251127-2 | 탑엔지니어링 | 신승현 실장 | BIM LINE | BIM LINE DISASSEMBLY MC | 신규 | 수주확정 | 이해림 |  | 1 | KRW | 63220000 | 63220000 | 2025-11-27 | 2026-04-01 |  |  |  | 납품완료
| 007M2511 | M-251127-3 | 탑엔지니어링 | 신승현 실장 | BIM LINE | BIM LINE MOLDING INOUT MC | 신규 | 수주확정 | 이해림 |  | 5 | KRW | 46900000 | 234500000 | 2025-11-27 | 2026-04-01 |  |  |  | 납품완료
| 008M2511 | M-251127-4 | 탑엔지니어링 | 신승현 실장 | BIM LINE | BIM LINE COOLING MC | 신규 | 수주확정 | 이해림 |  | 1 | KRW | 75070000 | 75070000 | 2025-11-27 | 2026-04-01 |  |  |  | 납품완료
| 009M2511 | M-251127-5 | 탑엔지니어링 | 신승현 실장 | BIM LINE | BIM LINE TRANSFER MC | 신규 | 수주확정 | 이해림 |  | 1 | KRW | 38500000 | 38500000 | 2025-11-27 | 2026-04-01 |  |  |  | 납품완료
| 010M2511 | M-251127-6 | 탑엔지니어링 | 신승현 실장 | BIM LINE | BIM LINE CONVEYOR MC | 신규 | 수주확정 | 이해림 |  | 1 | KRW | 63270000 | 63270000 | 2025-11-27 | 2026-04-01 |  |  |  | 납품완료
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 • 영업단계 '수주확정' 이상일 때 자동 채번 • 추가 PO는 기존 관리코드 유지 (행 여러 개 가능)
Note on C4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260401 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260401-2 • 관리코드 채번 직후 자동 생성 (수정 불가)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 고객사담당자 (고객사 PIC) • 고객사 측 담당자 이름 + 직책 직접 입력 • 예: '장영남 수석', '김용우 책임' • 출하·납품·A/S 시 연락처로 활용
Note on F4: ▣ 모델 (장비 모델명) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: SM-F776U PROXIMITY, IHVN-JG1 • 고객사 제품 코드 또는 내부 모델명
Note on G4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on H4: ▣ PO유형 (발주 성격) • 드롭다운: 신규 — 최초 수주 (신규 관리코드 채번) 추가 — 기존 프로젝트 확장 (기존 코드 유지) 수정 — 기존 PO 조건 변경 개조 — 기 납품 장비 개조 기타 — 위에 해당되지 않는 경우
Note on I4: ▣ 영업단계 (Sales Pipeline) • 드롭다운: 제안작성 — 제안서 작성 중 (코드 미채번) 제안제출 — 제안서 제출 완료 (코드 미채번) 수주확정 ★ — 수주 확정 → 관리코드 자동 채번 납품 — 제작·납품 진행 개조 — 기 납품 건 개조 A/S — 사후 서비스
Note on J4: ▣ 담당영업 (영업 담당자) • 영업 인원 이름 직접 입력 • 예: 이현, 오경환, 이해림, 안지연 • 담당영업별 실적 집계 기준 • 관리코드 미발행 건의 사업부 분류에도 사용
Note on K4: ▣ PM (Project Manager) • 프로젝트 매니저 이름 직접 입력 • 수주확정 후 PM이 지정되면 기입 • 부서 간 조율·납기 관리 책임자
Note on L4: ▣ 수량 • 숫자 입력 (중앙 정렬, 천단위 콤마) • 정수 또는 소수 허용 • 금액 = 수량 × 단가 (sync 시 자동 계산)
Note on M4: ▣ 통화 (KRW / USD) • 드롭다운 — 수주 계약 통화 KRW — 국내 거래 (원화) USD — 해외 거래 (베트남·수출) • 단가·금액 포맷이 통화에 따라 자동 변경 KRW → ₩#,##0 USD → $#,##0.00
Note on N4: ▣ 단가 (계약 단가) • 숫자 입력 (우측 정렬) • 통화별 포맷 자동 적용 (₩ 또는 $) • sync 시 금액(= 수량 × 단가) 자동 재계산
Note on O4: ▣ 금액 (계약 총액) • 자동 계산 = 수량 × 단가 • 수동 수정 잠김 — 수량·단가 변경 후 sync 재실행 • 통화별 포맷 (₩ / $) 자동 적용 • 대시보드 매출 집계 기준
Note on P4: ▣ 수주일 (공식 수주 일자) • 입력 YYYY-MM-DD 예: 2026-04-15 • 허용 형식(모두 자동 정규화): 2026/4/15, 2026.4.15, 260415, 20260415 • 수주번호 생성·월별 집계 기준
Note on Q4: ▣ 납기일 (납품 약속일) • 입력 YYYY-MM-DD 예: 2026-08-31 • 수주일과 동일한 허용 형식 • D-day 자동 계산 기준 • 정렬 기준 — 납기 임박한 건이 상단
Note on R4: ▣ 출하경로 (물류 루트) • 드롭다운: K→고객사 — 한국 내 직접 납품 K→V→K→고객사 — 한국→베트남→한국→고객사 K→V→고객사 — 한국→베트남→고객사 (해외)
Note on S4: ▣ 전체 진척률(%) • 자동 계산 — 참여 부서 소계의 평균 예: 3개 부서 진척률 80/50/30 → 53% • sync 시 갱신, 수동 수정 불가 • 100% = 전 부서 완료 상태
Note on T4: ▣ D-day (납기 카운터) • 자동 계산 = (오늘 - 납기일) 음수 (-) → 남은 일수 (예: -5일 = 5일 남음) 0 → 오늘이 납기일 양수 (+) → 지연 일수 (예: +3일 = 3일 지남) • 납품완료/취소/보류 상태는 공란 처리
Note on U4: ▣ 진행상태 • 드롭다운: 수주예정 — 채번 전 대기 상태 진행중 ★ — 작업 진행 중 (정렬 최상단) 납품완료 — 완료 → 4_완료이력 자동 이관 취소 — 수주 취소 보류 — 일시 중단
Note on V4: ▣ 비고 (자유 메모) • 자유 텍스트 입력 (좌측 정렬) • 특이사항·요청사항·이슈 메모 • 대시보드 집계에는 포함되지 않음
Note on W4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on X4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Y4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Z4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AA4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AB4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AC4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AD4: ▣ 계산서 발행일 (직접 입력)
Note on AE4: ▣ 입금일 (직접 입력)

## 5_매핑조회(수주번호)
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 매핑조회(수주번호) │ 2026
㈜케이엔케이 ¦ 자동화 매핑조회 ¦ HAIST Innovation ¦ Human & AI create the Best | [6 empty] | 업데이트: 2026-04-19 22:23
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 모델 | 품명 | 진행상태 | 수주일
1 | 006M2510 | M-260128 | KNK VINA(삼성전자) | MOT 부착기 V2 | MATERIALATTACH-S-V2 | 진행중 | 2026-01-28
2 | 002M2509 | M-251202 | 삼성전자 | 지문센서조립 자동화 설비 | FINGERASSY-S-V1 | 진행중 | 2025-12-02
3 | 003M2602 | M-260105-4 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 진행중 | 2026-01-05
4 | 003M2602 | M-260105-5 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 진행중 | 2026-01-05
5 | 001M2604 | M-260408 | KNK VINA(삼성전자) | 윙 플레이트 압착 투배출기 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 진행중 | 2026-04-08
6 | 003M2602 | M-260105-6 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 진행중 | 2026-01-05
7 | 004M2602 | M-260105-8 | 삼성전기 | 고압선별기 | 고압선별기 | 진행중 | 2026-01-05
8 | 006M2602 | M-260323-3 | 삼성전기 | CHVS | 측정선별기 | 진행중 | 2026-03-23
9 | 003M2602 | M-260105-7 | 삼성전기 | SMS-1209 | 측정선별기 | 진행중 | 2026-01-05
10 | 005M2602 | M-260323 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 진행중 | 2026-03-23
11 | 005M2602 | M-260323-2 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 진행중 | 2026-03-23
12 | 002M2508 | M-260324 | KNK VINA(삼성전자) | UB 투입기 | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | 진행중 | 2026-03-24
13 | 001M2603 | M-260320 | KNK VINA(삼성전자) | Fold 부착기(CTC) | MATERIALATTACH-F-V1 | 진행중 | 2026-03-20
14 | 002M2603 | M-260320-2 | KNK VINA(삼성전자) | Fold 부착기(CFRP) | MATERIALATTACH-F-V2 | 진행중 | 2026-03-20
15 | 003M2603 | M-260320-3 | KNK VINA(삼성전자) | Wingplate Press Loader 5인치 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 진행중 | 2026-03-20
16 | 004M2603 | M-260320-4 | KNK VINA(삼성전자) | Wingplate Press Loader 10인치 | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | 진행중 | 2026-03-20
17 | 005M2603 | M-260320-5 | KNK VINA(삼성전자) | Display 압착 자동화설비 | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 진행중 | 2026-03-20
18 | 003M2509 | M-251224 | 삼성전자(SIEL) | Display 압착 자동화설비 | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 진행중 | 2025-12-24
19 | 003M2509 | M-251224-2 | 삼성전자(SIEL) | 지문센서조립 자동화 설비 | FINGERASSY-S-V1 | 진행중 | 2025-12-24
20 | 003M2509 | M-260330 | 삼성전자(BQMS) | 지문센서조립 자동화 설비 | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | 진행중 | 2026-03-30
21 | 002M2602 | M-260105 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 진행중 | 2026-01-05
22 | 002M2602 | M-260105-2 | 삼성전기 | SHVS-1210 | 측정선별기 | 진행중 | 2026-01-05
23 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 | 자동 취출장치 | 측정선별기 투배출 설비 | 진행중 | 2026-03-10
24 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 | 자동 취출장치 | 측정선별기 투배출 설비 | 진행중 | 2026-03-10
25 | 005M2511 | M-251127 | 탑엔지니어링 | BIM LINE | BIM LINE ASSEMBLY MC | 납품완료 | 2025-11-27
26 | 006M2511 | M-251127-2 | 탑엔지니어링 | BIM LINE | BIM LINE DISASSEMBLY MC | 납품완료 | 2025-11-27
27 | 007M2511 | M-251127-3 | 탑엔지니어링 | BIM LINE | BIM LINE MOLDING INOUT MC | 납품완료 | 2025-11-27
28 | 008M2511 | M-251127-4 | 탑엔지니어링 | BIM LINE | BIM LINE COOLING MC | 납품완료 | 2025-11-27
29 | 009M2511 | M-251127-5 | 탑엔지니어링 | BIM LINE | BIM LINE TRANSFER MC | 납품완료 | 2025-11-27
30 | 010M2511 | M-251127-6 | 탑엔지니어링 | BIM LINE | BIM LINE CONVEYOR MC | 납품완료 | 2025-11-27
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 • 영업단계 '수주확정' 이상일 때 자동 채번 • 추가 PO는 기존 관리코드 유지 (행 여러 개 가능)
Note on C4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260401 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260401-2 • 관리코드 채번 직후 자동 생성 (수정 불가)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 모델 (장비 모델명) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: SM-F776U PROXIMITY, IHVN-JG1 • 고객사 제품 코드 또는 내부 모델명
Note on F4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on G4: ▣ 진행상태 • 드롭다운: 수주예정 — 채번 전 대기 상태 진행중 ★ — 작업 진행 중 (정렬 최상단) 납품완료 — 완료 → 4_완료이력 자동 이관 취소 — 수주 취소 보류 — 일시 중단
Note on H4: ▣ 수주일 (공식 수주 일자) • 입력 YYYY-MM-DD 예: 2026-04-15 • 허용 형식(모두 자동 정규화): 2026/4/15, 2026.4.15, 260415, 20260415 • 수주번호 생성·월별 집계 기준

## 6_관리코드발행대장
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 관리코드발행대장 │ 2026
㈜케이엔케이 ¦ 자동화 관리코드발행 ¦ HAIST Innovation ¦ Human & AI create the Best | [5 empty] | 업데이트: 2026-04-19 22:23
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 품명 | 발행일 | 발행사유
1 | 006M2510 | M-260128 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-S-V2 | 2026-04-19 | 자동채번
2 | 002M2509 | M-251202 | 삼성전자 | FINGERASSY-S-V1 | 2026-04-19 | 자동채번
3 | 003M2602 | M-260105-4 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
4 | 003M2602 | M-260105-5 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
5 | 001M2604 | M-260408 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 2026-04-19 | 자동채번
6 | 003M2602 | M-260105-6 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
7 | 004M2602 | M-260105-8 | 삼성전기 | 고압선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
8 | 006M2602 | M-260323-3 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
9 | 003M2602 | M-260105-7 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
10 | 005M2602 | M-260323 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
11 | 005M2602 | M-260323-2 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
12 | 002M2508 | M-260324 | KNK VINA(삼성전자) | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | 2026-04-19 | 자동채번
13 | 001M2603 | M-260320 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V1 | 2026-04-19 | 자동채번
14 | 002M2603 | M-260320-2 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V2 | 2026-04-19 | 자동채번
15 | 003M2603 | M-260320-3 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 2026-04-19 | 자동채번
16 | 004M2603 | M-260320-4 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | 2026-04-19 | 자동채번
17 | 005M2603 | M-260320-5 | KNK VINA(삼성전자) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 2026-04-19 | 자동채번
18 | 003M2509 | M-251224 | 삼성전자(SIEL) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 2026-04-19 | 자동채번
19 | 003M2509 | M-251224-2 | 삼성전자(SIEL) | FINGERASSY-S-V1 | 2026-04-19 | 자동채번
20 | 003M2509 | M-260330 | 삼성전자(BQMS) | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | 2026-04-19 | 자동채번
21 | 002M2602 | M-260105 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
22 | 002M2602 | M-260105-2 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19 | 자동채번
23 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 | 측정선별기 투배출 설비 | 2026-04-19 | 자동채번
24 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 | 측정선별기 투배출 설비 | 2026-04-18 | 자동채번
25 | 005M2511 | M-251127 | 탑엔지니어링 | BIM LINE ASSEMBLY MC | 2026-04-18 | 자동채번
26 | 006M2511 | M-251127-2 | 탑엔지니어링 | BIM LINE DISASSEMBLY MC | 2026-04-18 | 자동채번
27 | 007M2511 | M-251127-3 | 탑엔지니어링 | BIM LINE MOLDING INOUT MC | 2026-04-18 | 자동채번
28 | 008M2511 | M-251127-4 | 탑엔지니어링 | BIM LINE COOLING MC | 2026-04-18 | 자동채번
29 | 009M2511 | M-251127-5 | 탑엔지니어링 | BIM LINE TRANSFER MC | 2026-04-18 | 자동채번
30 | 010M2511 | M-251127-6 | 탑엔지니어링 | BIM LINE CONVEYOR MC | 2026-04-18 | 자동채번
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 • 영업단계 '수주확정' 이상일 때 자동 채번 • 추가 PO는 기존 관리코드 유지 (행 여러 개 가능)
Note on C4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260401 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260401-2 • 관리코드 채번 직후 자동 생성 (수정 불가)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on F4: ▣ 발행일 (직접 입력)
Note on G4: ▣ 발행사유 (직접 입력)

## 7_수주번호생성대장
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 수주번호생성대장 │ 2026
㈜케이엔케이 ¦ 자동화 수주번호생성 ¦ HAIST Innovation ¦ Human & AI create the Best |  |  |  |  | 업데이트: 2026-04-19 22:23
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 수주번호 | 관리코드 | 고객사 | 품명 | 생성일
1 | M-260128 | 006M2510 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-S-V2 | 2026-04-19
2 | M-251202 | 002M2509 | 삼성전자 | FINGERASSY-S-V1 | 2026-04-19
3 | M-260105-4 | 003M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
4 | M-260105-5 | 003M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
5 | M-260408 | 001M2604 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 2026-04-19
6 | M-260105-6 | 003M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
7 | M-260105-8 | 004M2602 | 삼성전기 | 고압선별기 | 2026-04-19
8 | M-260323-3 | 006M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
9 | M-260105-7 | 003M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
10 | M-260323 | 005M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
11 | M-260323-2 | 005M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
12 | M-260324 | 002M2508 | KNK VINA(삼성전자) | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | 2026-04-19
13 | M-260320 | 001M2603 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V1 | 2026-04-19
14 | M-260320-2 | 002M2603 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V2 | 2026-04-19
15 | M-260320-3 | 003M2603 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 2026-04-19
16 | M-260320-4 | 004M2603 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | 2026-04-19
17 | M-260320-5 | 005M2603 | KNK VINA(삼성전자) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 2026-04-19
18 | M-251224 | 003M2509 | 삼성전자(SIEL) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 2026-04-19
19 | M-251224-2 | 003M2509 | 삼성전자(SIEL) | FINGERASSY-S-V1 | 2026-04-19
20 | M-260330 | 003M2509 | 삼성전자(BQMS) | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | 2026-04-19
21 | M-260105 | 002M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
22 | M-260105-2 | 002M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2026-04-19
23 | M-260310 | 006M2507 | 삼성전기 | 측정선별기 투배출 설비 | 2026-04-19
24 | M-260310 | 006M2507 | 삼성전기 | 측정선별기 투배출 설비 | 2026-04-18
25 | M-251127 | 005M2511 | 탑엔지니어링 | BIM LINE ASSEMBLY MC | 2026-04-18
26 | M-251127-2 | 006M2511 | 탑엔지니어링 | BIM LINE DISASSEMBLY MC | 2026-04-18
27 | M-251127-3 | 007M2511 | 탑엔지니어링 | BIM LINE MOLDING INOUT MC | 2026-04-18
28 | M-251127-4 | 008M2511 | 탑엔지니어링 | BIM LINE COOLING MC | 2026-04-18
29 | M-251127-5 | 009M2511 | 탑엔지니어링 | BIM LINE TRANSFER MC | 2026-04-18
30 | M-251127-6 | 010M2511 | 탑엔지니어링 | BIM LINE CONVEYOR MC | 2026-04-18
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260401 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260401-2 • 관리코드 채번 직후 자동 생성 (수정 불가)
Note on C4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 • 영업단계 '수주확정' 이상일 때 자동 채번 • 추가 PO는 기존 관리코드 유지 (행 여러 개 가능)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on F4: ▣ 생성일 (직접 입력)

## 8_매출마감
㈜케이엔케이 │ 자동화_완제품 │ 매출마감 │ 2026
㈜케이엔케이 자동화 PMS │ 💡 신규 수주 입력: Ctrl+End (입력된 데이터 마지막 행 이동) → 다음 행에 입력 → 실행_PMS(영업·PM).bat 실행 | [29 empty] | 업데이트: 2026-04-19 22:23
🔒자동 | 자동·입력 | 🔒자동 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏선택▼ | ✏선택▼ | ✏입력 | ✏입력 | PO후입력 | PO후선택▼ | PO후입력 | 🔒자동계산 | PO후입력 | PO후입력 | PO후선택▼ | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | ✏메모 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | ✏선택/입력 | PO후입력 | PO후입력
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 고객사 담당자 | 모델 | 품명 | PO유형 | 영업단계 | 담당영업 | PM | 수량 | 통화 | 단가 | 금액 | 수주일 | 납기일 | 출하경로 | 전체 진척률(%) | D-day | 진행상태 | 비고 | 설계팀 | 전장설계팀 | 소프트웨어팀 | 구매팀 | 가공팀 | 제조기술2팀 | 베트남 | 계산서 발행일 | 입금일
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 • 영업단계 '수주확정' 이상일 때 자동 채번 • 추가 PO는 기존 관리코드 유지 (행 여러 개 가능)
Note on C4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260401 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260401-2 • 관리코드 채번 직후 자동 생성 (수정 불가)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 고객사담당자 (고객사 PIC) • 고객사 측 담당자 이름 + 직책 직접 입력 • 예: '장영남 수석', '김용우 책임' • 출하·납품·A/S 시 연락처로 활용
Note on F4: ▣ 모델 (장비 모델명) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: SM-F776U PROXIMITY, IHVN-JG1 • 고객사 제품 코드 또는 내부 모델명
Note on G4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on H4: ▣ PO유형 (발주 성격) • 드롭다운: 신규 — 최초 수주 (신규 관리코드 채번) 추가 — 기존 프로젝트 확장 (기존 코드 유지) 수정 — 기존 PO 조건 변경 개조 — 기 납품 장비 개조 기타 — 위에 해당되지 않는 경우
Note on I4: ▣ 영업단계 (Sales Pipeline) • 드롭다운: 제안작성 — 제안서 작성 중 (코드 미채번) 제안제출 — 제안서 제출 완료 (코드 미채번) 수주확정 ★ — 수주 확정 → 관리코드 자동 채번 납품 — 제작·납품 진행 개조 — 기 납품 건 개조 A/S — 사후 서비스
Note on J4: ▣ 담당영업 (영업 담당자) • 영업 인원 이름 직접 입력 • 예: 이현, 오경환, 이해림, 안지연 • 담당영업별 실적 집계 기준 • 관리코드 미발행 건의 사업부 분류에도 사용
Note on K4: ▣ PM (Project Manager) • 프로젝트 매니저 이름 직접 입력 • 수주확정 후 PM이 지정되면 기입 • 부서 간 조율·납기 관리 책임자
Note on L4: ▣ 수량 • 숫자 입력 (중앙 정렬, 천단위 콤마) • 정수 또는 소수 허용 • 금액 = 수량 × 단가 (sync 시 자동 계산)
Note on M4: ▣ 통화 (KRW / USD) • 드롭다운 — 수주 계약 통화 KRW — 국내 거래 (원화) USD — 해외 거래 (베트남·수출) • 단가·금액 포맷이 통화에 따라 자동 변경 KRW → ₩#,##0 USD → $#,##0.00
Note on N4: ▣ 단가 (계약 단가) • 숫자 입력 (우측 정렬) • 통화별 포맷 자동 적용 (₩ 또는 $) • sync 시 금액(= 수량 × 단가) 자동 재계산
Note on O4: ▣ 금액 (계약 총액) • 자동 계산 = 수량 × 단가 • 수동 수정 잠김 — 수량·단가 변경 후 sync 재실행 • 통화별 포맷 (₩ / $) 자동 적용 • 대시보드 매출 집계 기준
Note on P4: ▣ 수주일 (공식 수주 일자) • 입력 YYYY-MM-DD 예: 2026-04-15 • 허용 형식(모두 자동 정규화): 2026/4/15, 2026.4.15, 260415, 20260415 • 수주번호 생성·월별 집계 기준
Note on Q4: ▣ 납기일 (납품 약속일) • 입력 YYYY-MM-DD 예: 2026-08-31 • 수주일과 동일한 허용 형식 • D-day 자동 계산 기준 • 정렬 기준 — 납기 임박한 건이 상단
Note on R4: ▣ 출하경로 (물류 루트) • 드롭다운: K→고객사 — 한국 내 직접 납품 K→V→K→고객사 — 한국→베트남→한국→고객사 K→V→고객사 — 한국→베트남→고객사 (해외)
Note on S4: ▣ 전체 진척률(%) • 자동 계산 — 참여 부서 소계의 평균 예: 3개 부서 진척률 80/50/30 → 53% • sync 시 갱신, 수동 수정 불가 • 100% = 전 부서 완료 상태
Note on T4: ▣ D-day (납기 카운터) • 자동 계산 = (오늘 - 납기일) 음수 (-) → 남은 일수 (예: -5일 = 5일 남음) 0 → 오늘이 납기일 양수 (+) → 지연 일수 (예: +3일 = 3일 지남) • 납품완료/취소/보류 상태는 공란 처리
Note on U4: ▣ 진행상태 • 드롭다운: 수주예정 — 채번 전 대기 상태 진행중 ★ — 작업 진행 중 (정렬 최상단) 납품완료 — 완료 → 4_완료이력 자동 이관 취소 — 수주 취소 보류 — 일시 중단
Note on V4: ▣ 비고 (자유 메모) • 자유 텍스트 입력 (좌측 정렬) • 특이사항·요청사항·이슈 메모 • 대시보드 집계에는 포함되지 않음
Note on W4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on X4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Y4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on Z4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AA4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AB4: ▣ 부서담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 이 부서 미참여 (해당 부서 파일에 프로젝트 안 올라감) 2) 빈 칸 → 부서 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 부서 파일 자동 반영 • 부서 파일에서 담당자 입력 시 PMS에 역반영
Note on AC4: ▣ 베트남 담당자 • 3가지 입력 방식: 1) '제외' 선택 → 베트남 미참여 2) 빈 칸 → 베트남 참여 확정, 담당자 미정 3) 담당자 이름 직접 입력 → 베트남 파일 자동 반영 • 주로 해외 출하 / 현지 조립 프로젝트에 활용
Note on AD4: ▣ 계산서 발행일 (직접 입력)
Note on AE4: ▣ 입금일 (직접 입력)