## 부서진척입력
㈜케이엔케이 │ 검사기_완제품 │ 베트남 │ 2026
㈜케이엔케이 ¦ 검사기 베트남 전용 ¦ HAIST Innovation ¦ Human & AI create the Best | [16 empty] | 업데이트: 2026-05-02 01:44
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | ✏입력 | 🔒자동 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏입력 | ✏선택▼ | ✏메모
NO | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 모델 | 품명 | PO유형 | 영업단계 | 진행상태 | 담당자 | 전체진척률(%) | 설계 | 가공 | 조립 | 동작검증 | 출하검증 | 상태 | 메모
1 | 008T2604 | T-260407-2 | 드림텍 | WATCH9 HRM | 낙하 JIG | 신규 | 수주확정 | 진행중
2 | 005T2603 | T-260303 | 드림텍 | SM-F976 GND PCB | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 신규 | 수주확정 | 진행중
3 | 005T2603 | T-260303-1 | 드림텍 | SM-F976 GND PCB | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 신규 | 수주확정 | 진행중
4 | 005T2603 | T-260318 | 드림텍 | SM-F976 GND PCB | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | 수정 | 수주확정 | 진행중
5 | 005T2603 | T-260409-1 | 드림텍 | SM-F976 GND PCB | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | 수정 | 수주확정 | 진행중
6 | 003T2601 | T-260409-2 | 드림텍 | SM-F776U PROXIMITY | 기능검사기 MODIFY | 수정 | 수주확정 | 진행중
7 | 015T2512 | T-260410-1 | 드림텍 | SM-A576B SUB | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 수정 | 수주확정 | 진행중
8 | 015T2512 | T-260410-2 | 드림텍 | SM-A576B SUB | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 수정 | 수주확정 | 진행중
9 | 013T2602 | T-260403-5 | 한국성전 | VMF0971-0125001 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 추가 | 수주확정 | 진행중
10 | 037T2604 | T-260408-6 | AMS | SOCKET | GROVE-C CS SOCKET-P1(S) | 기타 | 수주확정 | 진행중
11 | 038T2604 | T-260408-7 | AMS | SOCKET | GROVE-C PCB(KNK-P-4627-1) | 기타 | 수주확정 | 진행중
12 | 039T2604 | T-260408-8 | AMS | SOCKET | TMF8829 CS SOCKET-P1(S) | 기타 | 수주확정 | 진행중
13 | 040T2604 | T-260408-9 | AMS | SOCKET | TMF8829 PCB(KNK-P-4220) | 기타 | 수주확정 | 진행중
14 | 001T2604 | T-260406-1 | 엠씨넥스 | A27 5G MT | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 신규 | 수주확정 | 진행중
15 | 005T2604 | T-260406-2 | 드림텍 | SM-L345 ECG KEY | 기능검사기(UK3S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
16 | 005T2604 | T-260406-3 | 드림텍 | SM-L345 ECG KEY | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
17 | 006T2604 | T-260406-4 | 드림텍 | SM-L715 MIC KEY | 기능검사기(UK3S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
18 | 006T2604 | T-260406-5 | 드림텍 | SM-L715 MIC KEY | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
19 | 006T2604 | T-260406-6 | 드림텍 | SM-L715 MIC KEY | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
20 | 017T2601 | T-260406-11 | 두성테크 | WATCH9 HRM | PPG검사기_케이스 포함 | 추가 | 수주확정 | 진행중
21 | 018T2601 | T-260406-12 | 두성테크 | WATCH9 HRM | ECG검사기_케이스 포함 | 추가 | 수주확정 | 진행중
22 | 019T2601 | T-260406-13 | 두성테크 | WATCH9 HRM | AO2검사기_케이스 포함 | 추가 | 수주확정 | 진행중
23 | 025T2601 | T-260406-14 | 두성테크 | WATCH9 HRM | EDA검사기_케이스 포함 | 추가 | 수주확정 | 진행중
24 | 009T2602 | T-260210 | 파인텍 | COHP-7413-A00 | SENSOR 타공 검사기 | 신규 | 수주확정 | 진행중
25 | 026T2603 | T-260327 | 에스제이아이티 | NTP08TK-APS-00 | ASSY 검사기 | 신규 | 수주확정 | 진행중
26 | 027T2603 | T-260327-1 | 에스제이아이티 | NTP02TK-APS-30 | ASSY 검사기 | 신규 | 수주확정 | 진행중
27 | 028T2603 | T-260327-2 | 에스제이아이티 | NTP03TK-APS-00 | ASSY 검사기 | 신규 | 수주확정 | 진행중
28 | 029T2603 | T-260327-3 | 에스제이아이티 | NTP06TK-APS-70 | ASSY 검사기 | 신규 | 수주확정 | 진행중
29 | 030T2603 | T-260327-4 | 에스제이아이티 | NTP02TK-APS-00 | ASSY 검사기 | 신규 | 수주확정 | 진행중
30 | 031T2603 | T-260327-5 | 에스제이아이티 | NTP11TK-APS-00 | ASSY 검사기 | 신규 | 수주확정 | 진행중
31 | 027T2604 | T-260327-6 | 에스제이아이티 | 공용제어부 | 케이스 일체형, DS457 ZEBRA바코드 | 기타 | 수주확정 | 진행중
32 | 010T2604 | T-260409 | 파트론 | B8 | DOME 하중 검사기 JIG | 기타 | 수주확정 | 진행중
33 | 034T2603 | T-260331-1 | 드림텍 | STERI 700 AC B'D | 검사지그(UK3S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
34 | 017T2602 | T-260324-4 | 드림텍 | SM-F971U MAIN LOWER HPCB | 기능검사기 (UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
35 | 023T2512 | T-260401-3 | 드림텍 | SM-L716 SUB | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 수정 | 수주확정 | 진행중
36 | 005T2601 | T-260126 | 드림텍 | SM-L716 BAROMETER | 10기압 기능검사기(UK3S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
37 | 028T2601 | T-260323 | 두성테크 | SM-A27B USB PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
38 | 029T2601 | T-260323-1 | 두성테크 | SM-A27B USB PBA | VSWR검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
39 | 028T2601 | T-260323-2 | 두성테크 | SM-A27B USB PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
40 | 029T2601 | T-260323-3 | 두성테크 | SM-A27B USB PBA | VSWR검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
41 | 028T2601 | T-260323-4 | 두성테크 | SM-A27BE USB PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
42 | 029T2601 | T-260323-5 | 두성테크 | SM-A27BE USB PBA | VSWR검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
43 | 002T2604 | T-260406-15 | 한국성전 | VMF0971-0125003 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 신규 | 수주확정 | 진행중
44 | 020T2601 | T-260408 | 두성테크 | SM-F776U SUB PBA VK | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
45 | 021T2601 | T-260408-1 | 두성테크 | SM-F776U SUB PBA VK | 방수검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
46 | 026T2601 | T-260408-2 | 두성테크 | SM-F971 SUB PBA VK | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
47 | 027T2601 | T-260408-3 | 두성테크 | SM-F971 SUB PBA VK | 방수검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
48 | 003T2604 | T-260406-7 | 드림텍 | SM-F776 SUB | 방수검사기(UK4S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
49 | 004T2604 | T-260406-8 | 드림텍 | SM-F776 SUB | 기능검사기(UK4S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
50 | 004T2604 | T-260406-9 | 드림텍 | SM-F776 SUB | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
51 | 004T2604 | T-260406-10 | 드림텍 | SM-F776 SUB | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
52 | 009T2604 | T-260407-1 | 파트론 | B8 | MT 지문센서 검사기 - 모델 교체부 | 기타 | 수주확정 | 진행중
53 | 011T2604 | T-260409-3 | 드림텍 | SM-F776U SUB | VSWR검사기(UK4S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
54 | 033T2604 | T-260409-4 | 드림텍 | SM-F776U SUB | VSWR검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
55 | 034T2604 | T-260409-5 | 드림텍 | SM-F776U SUB | VSWR검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
56 | 023T2602 | T-260413 | 드림텍 | SM-S741 SUB | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
57 | 022T2603 | T-260324-7 | 시노펙스 | SM-F976U MAIN FRC | OS검사기_케이스포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
58 | 022T2603 | T-260407-3 | 시노펙스 | SM-F976U MAIN FRC | OS검사기_MODIFY | 수정 | 수주확정 | 진행중
59 | 024T2603 | T-260324-9 | 시노펙스 | SM-F976U MAIN FRC | TDR+IL검사기_케이스포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
60 | 024T2603 | T-260410-3 | 시노펙스 | SM-F976U MAIN FRC | TDR+IL검사기_MODIFY | 수정 | 수주확정 | 진행중
61 | 012T2604 | T-260410 | 엠씨넥스 | H8 MT | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 신규 | 수주확정 | 진행중
62 | 028T2601 | T-260413-1 | 두성테크 | SM-A27B USB PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
63 | 029T2601 | T-260413-2 | 두성테크 | SM-A27B USB PBA | VSWR검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
64 | 028T2601 | T-260413-3 | 두성테크 | SM-A27BE USB PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
65 | 029T2601 | T-260413-4 | 두성테크 | SM-A27BE USB PBA | VSWR검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
66 | 018T2602 | T-260409-6 | KNK VINA(드림텍) | SM-F971U LOWER FPCB | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
67 | 017T2602 | T-260409-7 | KNK VINA(드림텍) | SM-F971U MAIN LOWER HPCB | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
68 | 001T2601 | T-260409-8 | KNK VINA(드림텍) | SM-F976U MAIN LOWER HPCB | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
69 | 016T2602 | T-260409-9 | KNK VINA(드림텍) | SM-F976U MAIN LOWER FPCB | 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
70 | 003T2601 | T-260409-10 | KNK VINA(드림텍) | SM-F776U PROXIMITY | 기능검사기(UK4) | 추가 | 수주확정 | 진행중
71 | 005T2603 | T-260402 | 드림텍 | SM-F976 GND PCB | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 추가 | 수주확정 | 진행중
72 | 007T2604 | T-260407-4 | 시노펙스 | SM-F971U MAIN FRC | TDR+IL검사기_케이스포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
73 | 015T2604 | T-260413-5 | 두성테크 | SM-F971U SUB TOP | 성능검사기_케이스 포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
74 | 016T2604 | T-260413-6 | 두성테크 | SM-F971U SUB TOP | 근조도센서검사기_케이스 포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
75 | 017T2604 | T-260413-7 | 두성테크 | SM-F971U SUB TOP | VSWR검사기_케이스 포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
76 | 018T2604 | T-260413-8 | 두성테크 | SM-F976 SUB TOP PBA | 성능검사기_케이스 포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
77 | 019T2604 | T-260413-9 | 두성테크 | SM-F976 SUB TOP PBA | 근조도센서검사기_케이스 포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
78 | 020T2604 | T-260413-10 | 두성테크 | SM-F976 SUB TOP PBA | VSWR검사기_케이스 포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
79 | 035T2603 | T-260331-2 | 드림텍 | STERI 700 MAIN BOARD | 검사지그(UK3S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
80 | 017T2603 | T-260316 | 드림텍 | PRESSURE GAUGE | 기능검사기(UK4) | 신규 | 수주확정 | 진행중
81 | 036T2604 | T-260423 | 드림텍 | MES 프로그램 | 인도 출장 | 기타 | 수주확정 | 진행중
82 | 023T2603 | T-260324-8 | 시노펙스 | SM-F976U MAIN FRC | VSWR검사기_케이스포함 | 신규 | 수주확정 | 진행중
83 | 010T2601 | T-260413-11 | 두성테크 | Q8 FRC SUB PBA VK | 방수검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
84 | 013T2604 | T-260413-16 | 한국성전 | VMF0976-0125004 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 신규 | 수주확정 | 진행중
85 | 014T2604 | T-260413-17 | 한국성전 | VMF0976-0125005 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 신규 | 수주확정 | 진행중
86 | 007T2511 | T-260413-18 | 한국성전 | HGU0690-930150 | VOL FPCB 통합검사기(UK3S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
87 | 023T2604 | T-260415 | 한국성전 | VCF0776-0126000 | 센서검사기(UK4) 재활용 | 신규 | 수주확정 | 진행중
88 | 024T2604 | T-260415-1 | 한국성전 | VFF0976-0126000 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 신규 | 수주확정 | 진행중
89 | 025T2604 | T-260415-2 | 한국성전 | VFF0976-0126000 | TDR 검사기 - 케이스 신규(UK3S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
90 | 006T2601 | T-260413-12 | 두성테크 | SM-L345 HRM CTC PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
91 | 006T2601 | T-260413-13 | 두성테크 | SM-L345 HRM CTC PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
92 | 024T2601 | T-260413-14 | 두성테크 | SM-L345 SMALL KEY PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
93 | 024T2601 | T-260413-15 | 두성테크 | SM-L345 SMALL KEY PBA | 성능검사기_케이스 제외 | 추가 | 수주확정 | 진행중
94 | 034T2511 | T-260408-4 | KNK VINA(드림텍) | SM-L715 BAROMETER | 5기압 기능검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
95 | 005T2601 | T-260408-5 | KNK VINA(드림텍) | SM-L715 BAROMETER | 10기압 기능검사기(UK3S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
96 | 021T2604 | T-260414 | 파인텍 | IHVN-JG1 | SENSOR OS 검사기(전용케이스) | 신규 | 수주확정 | 진행중
97 | 010T2602 | T-260414-1 | 삼진 | QN-80H | IR FUNCTION 검사기 - 케이스 일체형 | 추가 | 수주확정 | 진행중
98 | 006T2512 | T-260413-19 | 한국성전 | VTR0640-0125000 | LEFT 기능검사기(UK3S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
99 | 007T2512 | T-260413-20 | 한국성전 | VTR0640-0125001 | RIGHT 기능검사기(UK3S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
100 | 002T2604 | T-260414-2 | 지엔테크놀러지 | ZNB-400 | 모듈검사기_케이스 제외 | 신규 | 수주확정 | 진행중
101 | 024T2602 | T-260226-1 | 드림텍 | SM-S741 SUB | VSWR 검사기(UK4S) | 신규 | 수주확정 | 진행중
102 | 024T2602 | T-260226-2 | 드림텍 | SM-S741 SUB | VSWR 검사기(UK4S) | 추가 | 수주확정 | 진행중
103 | 035T2604 | T-260309 | 드림텍 | MES 프로그램 | MES 고도화 프로그램 개발 | 기타 | 수주확정 | 진행중
104 | 032T2603 | T-260331-11 | 한국성전 | VMF0976-0125002 | ARRAY TYPE 기능검사기 | 신규 | 수주확정 | 진행중
105 | 007T2512 | T-260425 | 한국성전 | VTR0640-0125001 | RIGHT 기능검사기(UK3S) | 추가 | 수주확정
106 | 001T2605 | T-260425-1 | 한국성전 | KTR0640-0125001 | RIGHT 기능검사기(UK4S)
Note on A4: ▣ NO (일련번호) • sync 실행 시 1부터 자동 채번 • 정렬 후 번호 재부여 (수동 입력 불가) • 최상단이 가장 납기 임박한 진행중 건
Note on B4: ▣ 관리코드 (프로젝트 고유 번호) • 포맷: [SEQ 3자리][사업부][YYMM] 예: 001T2604 - 사업부 T=검사기, M=자동화 - YYMM = 채번 시점 연월 🟢 [신규 프로젝트] 비워두고 영업단계='수주확정' 입력 후 .bat 실행 → 자동 채번 🟠 [추가 PO — 기존 검사기 추가 발주] 사용자가 기존 코드 직접 입력 (예: 005T2604) → .bat 실행 시 그대로 유지 (재채번 X) ⚠️ 같은 관리코드를 여러 행에 둘 때: 진척률·진행상태는 행마다 별도 관리되나 부서 입력 파일에서는 1개로 통합됨 (마지막 행 기준) → 가급적 한 관리코드는 한 행으로 운영 권장
Note on C4: ▣ 수주번호 • 포맷: [사업부]-[수주일 YYMMDD] 예: T-260501 • 동일 수주일 복수 건: 뒤에 -N 예: T-260501-2 • 관리코드가 채번된 후 자동 생성 - C17 수주일이 비어있으면 오늘 날짜로 부여 - 정확한 수주일 입력 후 .bat 실행 권장 • R3=🔒자동 (사용자 수정 비권장 — sync 시 일관성 유지)
Note on D4: ▣ 고객사 (거래처명) • 직접 입력 — 고객사 회사명 • 예: 삼성전자, 드림텍, 파인텍, KNK VINA(삼성전자) • 대시보드 고객사별 매출 집계 기준
Note on E4: ▣ 모델 (장비 모델명) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: SM-F776U PROXIMITY, IHVN-JG1 • 고객사 제품 코드 또는 내부 모델명
Note on F4: ▣ 품명 (장비 명칭 / 작업 내용) • 직접 입력 (좌측 정렬) • 예: 기능검사기 MODIFY, ASSY 검사기 • 서술적 이름 — 경영진이 한눈에 이해 가능하게
Note on G4: ▣ PO유형 (발주 성격) • 드롭다운: 신규 — 최초 수주 (신규 관리코드 채번) 추가 — 기존 프로젝트 확장 (기존 코드 직접 입력) 수정 — 기존 PO 조건 변경 개조 — 기 납품 장비 개조 기타 — 위에 해당되지 않는 경우 💡 추가 PO 운영 팁: - 같은 검사기 단순 추가 발주: 기존 행에서 수량·금액 누적 - 별도 추적 필요: 새 행 + 기존 관리코드 직접 입력 (단 부서 진척률은 1개로 통합됨에 주의)
Note on H4: ▣ 영업단계 (Sales Pipeline) • 드롭다운: 제안작성 — 제안서 작성 중 (코드 미채번) 제안제출 — 제안서 제출 완료 (코드 미채번) 수주확정 ★ — 수주 확정 → 관리코드 자동 채번 납품 — 제작·납품 진행 개조 — 기 납품 건 개조 A/S — 사후 서비스 📋 정렬 규칙 (sync 시 자동): ① 진행중·수주예정 — 납기일 가까운 순 ② 제안작성·제안제출 — 수주일 가까운 순 ③ 보류 — 납기일 순 ④ 취소 — 납기일 순 ※ 납품완료/완료는 4_완료이력으로 자동 이동 💡 제안 단계는 관리코드 없이도 보존됨 (수주확정 전까지 추적)
Note on I4: ▣ 진행상태 • 드롭다운: 수주예정 — 채번 전 대기 상태 진행중 ★ — 작업 진행 중 (정렬 최상단) 납품완료 — 완료 → 4_완료이력 자동 이관 취소 — 수주 취소 보류 — 일시 중단
Note on J4: ▣ 담당자 (직접 입력)
Note on K4: ▣ 전체 진척률(%) • 자동 계산 — 참여 부서 소계의 평균 예: 3개 부서 진척률 80/50/30 → 53% • sync 시 갱신, 수동 수정 불가 • 100% = 전 부서 완료 상태
Note on L4: ▣ 설계 (직접 입력)
Note on M4: ▣ 가공 (직접 입력)
Note on N4: ▣ 조립 (직접 입력)
Note on O4: ▣ 동작검증 (직접 입력)
Note on P4: ▣ 출하검증 (직접 입력)
Note on Q4: ▣ 상태 (직접 입력)
Note on R4: ▣ 메모 (직접 입력)