## 오늘의현황
㈜케이엔케이 │ 오늘의 현황 │ 2026-04-19
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
구분 | 지표 | 값 | 비고
영업 현황 | 진행중 프로젝트 | 127건 | 지연 14건
영업 현황 | 검사기 | 104건
영업 현황 | 자동화 | 23건
매출 현황 | 계산서 발행 예정 (KRW) | 2116629823 | 76건
매출 현황 | 계산서 발행 예정 (USD) | 0
매출 현황 | 미수금 (KRW) | 0 | 0건
매출 현황 | 미수금 (USD) | 0
경보 | ⚠ 90일 초과 미수금 | 0 | 없음
진행 예측 | 진행중 총 수주 (KRW) | 14564441963 | 납기 도달 시 매출 예정
오늘/이번주 납기
검사기 | 001T2604 — 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 4788000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 005T2604 — 기능검사기(UK3S) | 3705000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 005T2604 — 기능검사기(UK4S) | 3205000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 006T2604 — 기능검사기(UK3S) | 3705000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 006T2604 — 기능검사기(UK4S) | 3205000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 006T2604 — 기능검사기(UK4S) | 3105000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 017T2601 — PPG검사기_케이스 포함 | 8900000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 018T2601 — ECG검사기_케이스 포함 | 5780000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 019T2601 — AO2검사기_케이스 포함 | 9230000 | D-1일 (04-20)
검사기 | 025T2601 — EDA검사기_케이스 포함 | 5210000 | D-1일 (04-20)

## 매출총괄
㈜케이엔케이 │ 경영현황 │ 매출총괄 │ 2026
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
매출유형 | 진행중 건수 | 완료 건수 | 총건수 | 수주금액 (KRW) | 수주금액 (USD) | INV금액 (USD) | 평균 진척률 | 지연 건수 | 비고
검사기_완제품 | 104 | 0 | 104 | 911153732 | 0 | 0 |  | 87
자동화_완제품 | 23 | 0 | 23 | 13653288231 | 0 | 0 | 0.009242% | 10
소모품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
합계 | 127 | 0 | 127 | 14564441963 | 0 | 0 | 0.009242% | 97

## 이번주_출하
㈜케이엔케이 │ 이번주 검사기 출하 │ 04/19(Sun) ~ 04/25(Sat)
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
분류 | 관리코드 | 고객사 | 품명 | 수량 | 금액 | 유형 | 수주일 | 4/19 (일) | 4/20 (월) | 4/21 (화) | 4/22 (수) | 4/23 (목) | 4/24 (금) | 4/25 (토)
검사기 | 008T2604 | 드림텍 | 낙하 JIG | 1 | 3040000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 1 | 21800000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 1 | 19040000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | 1 | 2730000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | 1 | 712000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 003T2601 | 드림텍 | 기능검사기 MODIFY | 1 | 769000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 015T2512 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 1 | 1824000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 015T2512 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 1 | 313000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 013T2602 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 1 | 2210000 |  |  | 지연 +3일
검사기 | 037T2604 | AMS | GROVE-C CS SOCKET-P1(S) | 1 | 2720 |  |  | 지연 +2일
검사기 | 038T2604 | AMS | GROVE-C PCB(KNK-P-4627-1) | 1 | 0 |  |  | 지연 +2일
검사기 | 039T2604 | AMS | TMF8829 CS SOCKET-P1(S) | 1 | 3000 |  |  | 지연 +2일
검사기 | 040T2604 | AMS | TMF8829 PCB(KNK-P-4220) | 1 | 0 |  |  | 지연 +2일
검사기 | 001T2604 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 1 | 4788000 |  |  |  | 출하
검사기 | 005T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | 1 | 3705000 |  |  |  | 출하
검사기 | 005T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 1 | 3205000 |  |  |  | 출하
검사기 | 006T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | 1 | 3705000 |  |  |  | 출하
검사기 | 006T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 1 | 3205000 |  |  |  | 출하
검사기 | 006T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 1 | 3105000 |  |  |  | 출하
검사기 | 017T2601 | 두성테크 | PPG검사기_케이스 포함 | 1 | 8900000 |  |  |  | 출하
검사기 | 018T2601 | 두성테크 | ECG검사기_케이스 포함 | 1 | 5780000 |  |  |  | 출하
검사기 | 019T2601 | 두성테크 | AO2검사기_케이스 포함 | 1 | 9230000 |  |  |  | 출하
검사기 | 025T2601 | 두성테크 | EDA검사기_케이스 포함 | 1 | 5210000 |  |  |  | 출하
검사기 | 009T2602 | 파인텍 | SENSOR 타공 검사기 | 1 | 7640000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 026T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 1 | 8550000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 027T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 1 | 7550000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 028T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 1 | 7860000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 029T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 1 | 6850000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 030T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 1 | 7550000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 031T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 1 | 7270000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 027T2604 | 에스제이아이티 | 케이스 일체형, DS457 ZEBRA바코드 | 1 | 5310000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 010T2604 | 파트론 | DOME 하중 검사기 JIG | 1 | 400000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 034T2603 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) | 1 | 3800000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 017T2602 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) | 1 | 5020000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 023T2512 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 1 | 247000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 005T2601 | 드림텍 | 10기압 기능검사기(UK3S) | 1 | 6020000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 028T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 1 | 6973600 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 029T2601 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 1 | 4342400 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 028T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 1 | 34868000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 029T2601 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 1 | 13027200 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 028T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 1 | 38354800 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 029T2601 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 1 | 15198400 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 002T2604 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 1 | 2210000 |  |  |  |  | 출하
검사기 | 020T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 1 | 2080000 | [5 empty] | 출하
검사기 | 021T2601 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | 1 | 2490000 | [5 empty] | 출하
검사기 | 026T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 1 | 2140000 | [5 empty] | 출하
검사기 | 027T2601 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | 1 | 2490000 | [5 empty] | 출하
검사기 | 003T2604 | 드림텍 | 방수검사기(UK4S) | 1 | 3420000 | [6 empty] | 출하
검사기 | 004T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 1 | 5790000 | [6 empty] | 출하
검사기 | 004T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 1 | 5690000 | [6 empty] | 출하
검사기 | 004T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 1 | 5590000 | [6 empty] | 출하
검사기 | 009T2604 | 파트론 | MT 지문센서 검사기 - 모델 교체부 | 1 | 3400000 | [7 empty] | 출하
검사기 | 011T2604 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) | 1 | 3714000 | [7 empty] | 출하
검사기 | 033T2604 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) | 1 | 3614000 | [7 empty] | 출하
검사기 | 034T2604 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) | 1 | 3514000 | [7 empty] | 출하
검사기 | 023T2602 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 1 | 5590000 | [7 empty] | 출하
검사기 | 022T2603 | 시노펙스 | OS검사기_케이스포함 | 1 | 5955000 | [7 empty] | 출하
검사기 | 022T2603 | 시노펙스 | OS검사기_MODIFY | 1 | 0 | [7 empty] | 출하
검사기 | 024T2603 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 | 1 | 8625000 | [7 empty] | 출하
검사기 | 024T2603 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_MODIFY | 1 | 0 | [7 empty] | 출하
합계 |  |  | 총 60건 |  | 356420120

## 진행률_매트릭스
㈜케이엔케이 │ 진행률 매트릭스 (전체) │ 2026-04-19
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 분류 | 관리코드 | 고객사 | 품명 | 담당영업 | 납기 | D-day | 전체% | 설계팀 | 검사기팀 | 개발혁신팀 | 품질팀 | 제조기술1팀 | 구매팀 | 가공팀 | 베트남 | 전장설계팀 | 소프트웨어팀 | 제조기술2팀
1 | 검사기 | 008T2604 | 드림텍 | 낙하 JIG |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
2 | 검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
3 | 검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
4 | 검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
5 | 검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
6 | 검사기 | 003T2601 | 드림텍 | 기능검사기 MODIFY |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
7 | 검사기 | 015T2512 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
8 | 검사기 | 015T2512 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
9 | 검사기 | 013T2602 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 |  | 2026-04-16 | 3 | [9 empty] | — | — | —
10 | 검사기 | 037T2604 | AMS | GROVE-C CS SOCKET-P1(S) |  | 2026-04-17 | 2 | [9 empty] | — | — | —
11 | 검사기 | 038T2604 | AMS | GROVE-C PCB(KNK-P-4627-1) |  | 2026-04-17 | 2 | [9 empty] | — | — | —
12 | 검사기 | 039T2604 | AMS | TMF8829 CS SOCKET-P1(S) |  | 2026-04-17 | 2 | [9 empty] | — | — | —
13 | 검사기 | 040T2604 | AMS | TMF8829 PCB(KNK-P-4220) |  | 2026-04-17 | 2 | [9 empty] | — | — | —
14 | 자동화 | 006M2510 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-S-V2 |  | 2026-04-17 | 2 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
15 | 검사기 | 001T2604 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
16 | 검사기 | 005T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
17 | 검사기 | 005T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
18 | 검사기 | 006T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
19 | 검사기 | 006T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
20 | 검사기 | 006T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
21 | 검사기 | 017T2601 | 두성테크 | PPG검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
22 | 검사기 | 018T2601 | 두성테크 | ECG검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
23 | 검사기 | 019T2601 | 두성테크 | AO2검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
24 | 검사기 | 025T2601 | 두성테크 | EDA검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-20 | -1 | [9 empty] | — | — | —
25 | 자동화 | 002M2509 | 삼성전자 | FINGERASSY-S-V1 |  | 2026-04-20 | -1 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
26 | 검사기 | 009T2602 | 파인텍 | SENSOR 타공 검사기 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
27 | 검사기 | 026T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
28 | 검사기 | 027T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
29 | 검사기 | 028T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
30 | 검사기 | 029T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
31 | 검사기 | 030T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
32 | 검사기 | 031T2603 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
33 | 검사기 | 027T2604 | 에스제이아이티 | 케이스 일체형, DS457 ZEBRA바코드 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
34 | 검사기 | 010T2604 | 파트론 | DOME 하중 검사기 JIG |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
35 | 검사기 | 034T2603 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
36 | 검사기 | 017T2602 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
37 | 검사기 | 023T2512 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
38 | 검사기 | 005T2601 | 드림텍 | 10기압 기능검사기(UK3S) |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
39 | 검사기 | 028T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
40 | 검사기 | 029T2601 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
41 | 검사기 | 028T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
42 | 검사기 | 029T2601 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
43 | 검사기 | 028T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
44 | 검사기 | 029T2601 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
45 | 검사기 | 002T2604 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 |  | 2026-04-21 | -2 | [9 empty] | — | — | —
46 | 자동화 | 003M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 |  | 2026-04-21 | -2 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
47 | 검사기 | 020T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-22 | -3 | [9 empty] | — | — | —
48 | 검사기 | 021T2601 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-22 | -3 | [9 empty] | — | — | —
49 | 검사기 | 026T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-22 | -3 | [9 empty] | — | — | —
50 | 검사기 | 027T2601 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-22 | -3 | [9 empty] | — | — | —
51 | 검사기 | 003T2604 | 드림텍 | 방수검사기(UK4S) |  | 2026-04-23 | -4 | [9 empty] | — | — | —
52 | 검사기 | 004T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-23 | -4 | [9 empty] | — | — | —
53 | 검사기 | 004T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-23 | -4 | [9 empty] | — | — | —
54 | 검사기 | 004T2604 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-23 | -4 | [9 empty] | — | — | —
55 | 검사기 | 009T2604 | 파트론 | MT 지문센서 검사기 - 모델 교체부 |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
56 | 검사기 | 011T2604 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
57 | 검사기 | 033T2604 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
58 | 검사기 | 034T2604 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
59 | 검사기 | 023T2602 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
60 | 검사기 | 022T2603 | 시노펙스 | OS검사기_케이스포함 |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
61 | 검사기 | 022T2603 | 시노펙스 | OS검사기_MODIFY |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
62 | 검사기 | 024T2603 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
63 | 검사기 | 024T2603 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_MODIFY |  | 2026-04-24 | -5 | [9 empty] | — | — | —
64 | 검사기 | 012T2604 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 |  | 2026-04-27 | -8 | [9 empty] | — | — | —
65 | 검사기 | 028T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
66 | 검사기 | 029T2601 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
67 | 검사기 | 028T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
68 | 검사기 | 029T2601 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
69 | 검사기 | 018T2602 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
70 | 검사기 | 017T2602 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
71 | 검사기 | 001T2601 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
72 | 검사기 | 016T2602 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
73 | 검사기 | 003T2601 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4) |  | 2026-04-28 | -9 | [9 empty] | — | — | —
74 | 검사기 | 005T2603 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) |  | 2026-04-29 | -10 | [9 empty] | — | — | —
75 | 검사기 | 007T2604 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 |  | 2026-04-29 | -10 | [9 empty] | — | — | —
76 | 검사기 | 015T2604 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-29 | -10 | [9 empty] | — | — | —
77 | 검사기 | 016T2604 | 두성테크 | 근조도센서검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-29 | -10 | [9 empty] | — | — | —
78 | 검사기 | 017T2604 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-29 | -10 | [9 empty] | — | — | —
79 | 검사기 | 018T2604 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-29 | -10 | [9 empty] | — | — | —
80 | 검사기 | 019T2604 | 두성테크 | 근조도센서검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-29 | -10 | [9 empty] | — | — | —
81 | 검사기 | 020T2604 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 |  | 2026-04-29 | -10 | [9 empty] | — | — | —
82 | 검사기 | 035T2603 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
83 | 검사기 | 017T2603 | 드림텍 | 기능검사기(UK4) |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
84 | 검사기 | 036T2604 | 드림텍 | 인도 출장 |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
85 | 검사기 | 023T2603 | 시노펙스 | VSWR검사기_케이스포함 |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
86 | 검사기 | 010T2601 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
87 | 검사기 | 013T2604 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
88 | 검사기 | 014T2604 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
89 | 검사기 | 007T2511 | 한국성전 | VOL FPCB 통합검사기(UK3S) |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
90 | 검사기 | 023T2604 | 한국성전 | 센서검사기(UK4) 재활용 |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
91 | 검사기 | 024T2604 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
92 | 검사기 | 025T2604 | 한국성전 | TDR 검사기 - 케이스 신규(UK3S) |  | 2026-04-30 | -11 | [9 empty] | — | — | —
93 | 검사기 | 006T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-05-06 | -17 | [9 empty] | — | — | —
94 | 검사기 | 006T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-05-06 | -17 | [9 empty] | — | — | —
95 | 자동화 | 003M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 |  | 2026-05-06 | -17 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
96 | 검사기 | 024T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-05-07 | -18 | [9 empty] | — | — | —
97 | 검사기 | 024T2601 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 |  | 2026-05-07 | -18 | [9 empty] | — | — | —
98 | 검사기 | 034T2511 | KNK VINA(드림텍) | 5기압 기능검사기(UK4S) |  | 2026-05-08 | -19 | [9 empty] | — | — | —
99 | 검사기 | 005T2601 | KNK VINA(드림텍) | 10기압 기능검사기(UK3S) |  | 2026-05-08 | -19 | [9 empty] | — | — | —
100 | 검사기 | 021T2604 | 파인텍 | SENSOR OS 검사기(전용케이스) |  | 2026-05-11 | -22 | [9 empty] | — | — | —
101 | 검사기 | 010T2602 | 삼진 | IR FUNCTION 검사기 - 케이스 일체형 |  | 2026-05-12 | -23 | [9 empty] | — | — | —
102 | 검사기 | 006T2512 | 한국성전 | LEFT 기능검사기(UK3S) |  | 2026-05-12 | -23 | [9 empty] | — | — | —
103 | 검사기 | 007T2512 | 한국성전 | RIGHT 기능검사기(UK3S) |  | 2026-05-12 | -23 | [9 empty] | — | — | —
104 | 검사기 | 002T2604 | 지엔테크놀러지 | 모듈검사기_케이스 제외 |  | 2026-05-15 | -26 | [9 empty] | — | — | —
105 | 자동화 | 001M2604 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 |  | 2026-05-15 | -26 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
106 | 자동화 | 003M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 |  | 2026-05-19 | -30 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
107 | 자동화 | 004M2602 | 삼성전기 | 고압선별기 |  | 2026-05-26 | -37 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
108 | 자동화 | 006M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 |  | 2026-05-26 | -37 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
109 | 자동화 | 003M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 |  | 2026-06-09 | -51 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
110 | 자동화 | 005M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 |  | 2026-07-28 | -100 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
111 | 자동화 | 005M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 |  | 2026-07-28 | -100 |  |  | — | — | — | — |  | 제외
112 | 검사기 | 024T2602 | 드림텍 | VSWR 검사기(UK4S) | [12 empty] | — | — | —
113 | 검사기 | 024T2602 | 드림텍 | VSWR 검사기(UK4S) | [12 empty] | — | — | —
114 | 검사기 | 035T2604 | 드림텍 | MES 고도화 프로그램 개발 | [12 empty] | — | — | —
115 | 검사기 | 032T2603 | 한국성전 | ARRAY TYPE 기능검사기 | [12 empty] | — | — | —
116 | 자동화 | 002M2508 | KNK VINA(삼성전자) | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
117 | 자동화 | 001M2603 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V1 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
118 | 자동화 | 002M2603 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V2 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
119 | 자동화 | 003M2603 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
120 | 자동화 | 004M2603 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
121 | 자동화 | 005M2603 | KNK VINA(삼성전자) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
122 | 자동화 | 003M2509 | 삼성전자(SIEL) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
123 | 자동화 | 003M2509 | 삼성전자(SIEL) | FINGERASSY-S-V1 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
124 | 자동화 | 003M2509 | 삼성전자(BQMS) | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
125 | 자동화 | 002M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
126 | 자동화 | 002M2602 | 삼성전기 | 측정선별기 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외
127 | 자동화 | 006M2507 | 삼성전기 | 측정선별기 투배출 설비 | [5 empty] | — | — | — | — |  | 제외

## 프로젝트목록
㈜케이엔케이 │ 경영현황 │ 전체 프로젝트 │ 2026
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 매출유형 | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 품명 | 금액 | 진행상태 | 진척률 | 납기일 | D-day | 최종업데이트
1 | 검사기_완제품 | 008T2604 | T-260407-3 | 드림텍 | 낙하 JIG | 3040000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
2 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260303 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 21800000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
3 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260303-2 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 19040000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
4 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260318 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | 2730000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
5 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260409-2 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | 712000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
6 | 검사기_완제품 | 003T2601 | T-260409-3 | 드림텍 | 기능검사기 MODIFY | 769000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
7 | 검사기_완제품 | 015T2512 | T-260410-2 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 1824000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
8 | 검사기_완제품 | 015T2512 | T-260410-3 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 313000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
9 | 검사기_완제품 | 013T2602 | T-260403-6 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2210000 | 진행중 |  | 2026-04-16 | 3
10 | 검사기_완제품 | 037T2604 | T-260408-7 | AMS | GROVE-C CS SOCKET-P1(S) | 2720 | 진행중 |  | 2026-04-17 | 2
11 | 검사기_완제품 | 038T2604 | T-260408-8 | AMS | GROVE-C PCB(KNK-P-4627-1) | 0 | 진행중 |  | 2026-04-17 | 2
12 | 검사기_완제품 | 039T2604 | T-260408-9 | AMS | TMF8829 CS SOCKET-P1(S) | 3000 | 진행중 |  | 2026-04-17 | 2
13 | 검사기_완제품 | 040T2604 | T-260408-10 | AMS | TMF8829 PCB(KNK-P-4220) | 0 | 진행중 |  | 2026-04-17 | 2
14 | 검사기_완제품 | 001T2604 | T-260406-2 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 4788000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
15 | 검사기_완제품 | 005T2604 | T-260406-3 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | 3705000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
16 | 검사기_완제품 | 005T2604 | T-260406-4 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 3205000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
17 | 검사기_완제품 | 006T2604 | T-260406-5 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | 3705000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
18 | 검사기_완제품 | 006T2604 | T-260406-6 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 3205000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
19 | 검사기_완제품 | 006T2604 | T-260406-7 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 3105000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
20 | 검사기_완제품 | 017T2601 | T-260406-12 | 두성테크 | PPG검사기_케이스 포함 | 8900000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
21 | 검사기_완제품 | 018T2601 | T-260406-13 | 두성테크 | ECG검사기_케이스 포함 | 5780000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
22 | 검사기_완제품 | 019T2601 | T-260406-14 | 두성테크 | AO2검사기_케이스 포함 | 9230000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
23 | 검사기_완제품 | 025T2601 | T-260406-15 | 두성테크 | EDA검사기_케이스 포함 | 5210000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -1
24 | 검사기_완제품 | 009T2602 | T-260210 | 파인텍 | SENSOR 타공 검사기 | 7640000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
25 | 검사기_완제품 | 026T2603 | T-260327 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 8550000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
26 | 검사기_완제품 | 027T2603 | T-260327-2 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 7550000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
27 | 검사기_완제품 | 028T2603 | T-260327-3 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 7860000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
28 | 검사기_완제품 | 029T2603 | T-260327-4 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 6850000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
29 | 검사기_완제품 | 030T2603 | T-260327-5 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 7550000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
30 | 검사기_완제품 | 031T2603 | T-260327-6 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 7270000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
31 | 검사기_완제품 | 027T2604 | T-260327-7 | 에스제이아이티 | 케이스 일체형, DS457 ZEBRA바코드 | 5310000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
32 | 검사기_완제품 | 010T2604 | T-260409 | 파트론 | DOME 하중 검사기 JIG | 400000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
33 | 검사기_완제품 | 034T2603 | T-260331-2 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) | 3800000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
34 | 검사기_완제품 | 017T2602 | T-260324-5 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) | 5020000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
35 | 검사기_완제품 | 023T2512 | T-260401-4 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 247000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
36 | 검사기_완제품 | 005T2601 | T-260126 | 드림텍 | 10기압 기능검사기(UK3S) | 6020000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
37 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260323 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 6973600 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
38 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260323-2 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 4342400 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
39 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260323-3 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 34868000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
40 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260323-4 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 13027200 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
41 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260323-5 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 38354800 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
42 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260323-6 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 15198400 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
43 | 검사기_완제품 | 002T2604 | T-260406-16 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2210000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
44 | 검사기_완제품 | 020T2601 | T-260408 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 2080000 | 진행중 |  | 2026-04-22 | -3
45 | 검사기_완제품 | 021T2601 | T-260408-2 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | 2490000 | 진행중 |  | 2026-04-22 | -3
46 | 검사기_완제품 | 026T2601 | T-260408-3 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 2140000 | 진행중 |  | 2026-04-22 | -3
47 | 검사기_완제품 | 027T2601 | T-260408-4 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | 2490000 | 진행중 |  | 2026-04-22 | -3
48 | 검사기_완제품 | 003T2604 | T-260406-8 | 드림텍 | 방수검사기(UK4S) | 3420000 | 진행중 |  | 2026-04-23 | -4
49 | 검사기_완제품 | 004T2604 | T-260406-9 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5790000 | 진행중 |  | 2026-04-23 | -4
50 | 검사기_완제품 | 004T2604 | T-260406-10 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5690000 | 진행중 |  | 2026-04-23 | -4
51 | 검사기_완제품 | 004T2604 | T-260406-11 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5590000 | 진행중 |  | 2026-04-23 | -4
52 | 검사기_완제품 | 009T2604 | T-260407-2 | 파트론 | MT 지문센서 검사기 - 모델 교체부 | 3400000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
53 | 검사기_완제품 | 011T2604 | T-260409-4 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) | 3714000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
54 | 검사기_완제품 | 033T2604 | T-260409-5 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) | 3614000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
55 | 검사기_완제품 | 034T2604 | T-260409-6 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) | 3514000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
56 | 검사기_완제품 | 023T2602 | T-260413 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5590000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
57 | 검사기_완제품 | 022T2603 | T-260324-8 | 시노펙스 | OS검사기_케이스포함 | 5955000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
58 | 검사기_완제품 | 022T2603 | T-260407-4 | 시노펙스 | OS검사기_MODIFY | 0 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
59 | 검사기_완제품 | 024T2603 | T-260324-10 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 | 8625000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
60 | 검사기_완제품 | 024T2603 | T-260410-4 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_MODIFY | 0 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -5
61 | 검사기_완제품 | 012T2604 | T-260410 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 5300000 | 진행중 |  | 2026-04-27 | -8
62 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260413-2 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 20920800 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
63 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260413-3 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 6513600 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
64 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260413-4 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 10460400 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
65 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260413-5 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 4342400 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
66 | 검사기_완제품 | 018T2602 | T-260409-7 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | 12360000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
67 | 검사기_완제품 | 017T2602 | T-260409-8 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | 64680000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
68 | 검사기_완제품 | 001T2601 | T-260409-9 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | 52700000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
69 | 검사기_완제품 | 016T2602 | T-260409-10 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | 8440000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
70 | 검사기_완제품 | 003T2601 | T-260409-11 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4) | 50000000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -9
71 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260402 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 21600000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -10
72 | 검사기_완제품 | 007T2604 | T-260407-5 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 | 8625000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -10
73 | 검사기_완제품 | 015T2604 | T-260413-6 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 5235000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -10
74 | 검사기_완제품 | 016T2604 | T-260413-7 | 두성테크 | 근조도센서검사기_케이스 포함 | 6335000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -10
75 | 검사기_완제품 | 017T2604 | T-260413-8 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 4295000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -10
76 | 검사기_완제품 | 018T2604 | T-260413-9 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 5235000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -10
77 | 검사기_완제품 | 019T2604 | T-260413-10 | 두성테크 | 근조도센서검사기_케이스 포함 | 6335000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -10
78 | 검사기_완제품 | 020T2604 | T-260413-11 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 4295000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -10
79 | 검사기_완제품 | 035T2603 | T-260331-3 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) | 4850000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
80 | 검사기_완제품 | 017T2603 | T-260316 | 드림텍 | 기능검사기(UK4) | 7761000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
81 | 검사기_완제품 | 036T2604 | T-260423 | 드림텍 | 인도 출장 | 3200000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
82 | 검사기_완제품 | 023T2603 | T-260324-9 | 시노펙스 | VSWR검사기_케이스포함 | 5265000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
83 | 검사기_완제품 | 010T2601 | T-260413-12 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | 2490000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
84 | 검사기_완제품 | 013T2604 | T-260413-17 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2410000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
85 | 검사기_완제품 | 014T2604 | T-260413-18 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2210000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
86 | 검사기_완제품 | 007T2511 | T-260413-19 | 한국성전 | VOL FPCB 통합검사기(UK3S) | 15640000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
87 | 검사기_완제품 | 023T2604 | T-260415 | 한국성전 | 센서검사기(UK4) 재활용 | 2880000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
88 | 검사기_완제품 | 024T2604 | T-260415-2 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2210000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
89 | 검사기_완제품 | 025T2604 | T-260415-3 | 한국성전 | TDR 검사기 - 케이스 신규(UK3S) | 5850000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -11
90 | 검사기_완제품 | 006T2601 | T-260413-13 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 8560000 | 진행중 |  | 2026-05-06 | -17
91 | 검사기_완제품 | 006T2601 | T-260413-14 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 4080000 | 진행중 |  | 2026-05-06 | -17
92 | 검사기_완제품 | 024T2601 | T-260413-15 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 8340000 | 진행중 |  | 2026-05-07 | -18
93 | 검사기_완제품 | 024T2601 | T-260413-16 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 8040000 | 진행중 |  | 2026-05-07 | -18
94 | 검사기_완제품 | 034T2511 | T-260408-5 | KNK VINA(드림텍) | 5기압 기능검사기(UK4S) | 37932 | 진행중 |  | 2026-05-08 | -19
95 | 검사기_완제품 | 005T2601 | T-260408-6 | KNK VINA(드림텍) | 10기압 기능검사기(UK3S) | 54480 | 진행중 |  | 2026-05-08 | -19
96 | 검사기_완제품 | 021T2604 | T-260414 | 파인텍 | SENSOR OS 검사기(전용케이스) | 7000000 | 진행중 |  | 2026-05-11 | -22
97 | 검사기_완제품 | 010T2602 | T-260414-2 | 삼진 | IR FUNCTION 검사기 - 케이스 일체형 | 8300000 | 진행중 |  | 2026-05-12 | -23
98 | 검사기_완제품 | 006T2512 | T-260413-20 | 한국성전 | LEFT 기능검사기(UK3S) | 6440000 | 진행중 |  | 2026-05-12 | -23
99 | 검사기_완제품 | 007T2512 | T-260413-21 | 한국성전 | RIGHT 기능검사기(UK3S) | 6440000 | 진행중 |  | 2026-05-12 | -23
100 | 검사기_완제품 | 002T2604 | T-260414-3 | 지엔테크놀러지 | 모듈검사기_케이스 제외 | 4807000 | 진행중 |  | 2026-05-15 | -26
101 | 검사기_완제품 | 024T2602 | T-260226-2 | 드림텍 | VSWR 검사기(UK4S) | 3648000 | 진행중 |  | 홀딩
102 | 검사기_완제품 | 024T2602 | T-260226-3 | 드림텍 | VSWR 검사기(UK4S) | 3548000 | 진행중 |  | 홀딩
103 | 검사기_완제품 | 035T2604 | T-260309 | 드림텍 | MES 고도화 프로그램 개발 | 110000000 | 진행중 |  | 2026년 5월
104 | 검사기_완제품 | 032T2603 | T-260331-12 | 한국성전 | ARRAY TYPE 기능검사기 | 23000000 | 진행중 |  | 홀딩
105 | 자동화_완제품 | 006M2510 | M-260128 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-S-V2 | 227600000 | 진행중 | 0.009167% | 2026-04-17 | 2
106 | 자동화_완제품 | 002M2509 | M-251202 | 삼성전자 | FINGERASSY-S-V1 | 75840000 | 진행중 | 0.0078% | 2026-04-20 | -1
107 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-4 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1614900000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -2
108 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-5 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1614900000 | 진행중 |  | 2026-05-06 | -17
109 | 자동화_완제품 | 001M2604 | M-260408 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 104000000 | 진행중 |  | 2026-05-15 | -26
110 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-6 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1845600000 | 진행중 |  | 2026-05-19 | -30
111 | 자동화_완제품 | 004M2602 | M-260105-8 | 삼성전기 | 고압선별기 | 254500000 | 진행중 |  | 2026-05-26 | -37
112 | 자동화_완제품 | 006M2602 | M-260323-3 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1138500000 | 진행중 |  | 2026-05-26 | -37
113 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-7 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1384200000 | 진행중 |  | 2026-06-09 | -51
114 | 자동화_완제품 | 005M2602 | M-260323 | 삼성전기 | 측정선별기 | 995600000 | 진행중 |  | 2026-07-28 | -100
115 | 자동화_완제품 | 005M2602 | M-260323-2 | 삼성전기 | 측정선별기 | 746700000 | 진행중 |  | 2026-07-28 | -100
116 | 자동화_완제품 | 002M2508 | M-260324 | KNK VINA(삼성전자) | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | 131620000 | 진행중 | 0.01% | 미정
117 | 자동화_완제품 | 001M2603 | M-260320 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V1 | 119500000 | 진행중 | 0.01% | 미정
118 | 자동화_완제품 | 002M2603 | M-260320-2 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V2 | 59290000 | 진행중 |  | 미정
119 | 자동화_완제품 | 003M2603 | M-260320-3 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 26000000 | 진행중 |  | 미정
120 | 자동화_완제품 | 004M2603 | M-260320-4 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | 28000000 | 진행중 |  | 미정
121 | 자동화_완제품 | 005M2603 | M-260320-5 | KNK VINA(삼성전자) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 36010000 | 진행중 |  | 미정
122 | 자동화_완제품 | 003M2509 | M-251224 | 삼성전자(SIEL) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 232011 | 진행중 |  | 2026년 5월
123 | 자동화_완제품 | 003M2509 | M-251224-2 | 삼성전자(SIEL) | FINGERASSY-S-V1 | 196220 | 진행중 |  | 2026년 5월
124 | 자동화_완제품 | 003M2509 | M-260330 | 삼성전자(BQMS) | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | 7400000 | 진행중 |  | 2026년 5월
125 | 자동화_완제품 | 002M2602 | M-260105 | 삼성전기 | 측정선별기 | 241900000 | 진행중 |  | 2026년 6월
126 | 자동화_완제품 | 002M2602 | M-260105-2 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2902800000 | 진행중 |  | 2026년 6월
127 | 자동화_완제품 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 | 측정선별기 투배출 설비 | 98000000 | 진행중 |  | 2026년 6월

## 매출_발행예정
㈜케이엔케이 │ 경영현황 │ 계산서 발행 예정 │ 2026
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 매출유형 | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 품명 | 금액 | 통화 | 납기일 | 납기 경과일 | 비고
1 | 검사기 | 015T2603 | T-260313 | 드림텍 | 다운로드지그(UK4) | 4693000 | KRW | 2026-04-01 | 18
2 | 검사기 | 028T2604 | T-260324 | 드림텍 | ECG 검사기 MODIFY | 817000 | KRW | 2026-04-01 | 18
3 | 검사기 | 029T2604 | T-260324-2 | 드림텍 | ECG 검사기 MODIFY | 570000 | KRW | 2026-04-01 | 18
4 | 검사기 | 026T2602 | T-260227 | 드림텍 | RF 통합검사기(UK4S) | 4987000 | KRW | 2026-04-01 | 18
5 | 검사기 | 026T2602 | T-260312 | 드림텍 | RF 통합검사기(UK4S) MODIFY | 798000 | KRW | 2026-04-01 | 18
6 | 검사기 | 030T2604 | T-260226 | 드림텍 | SM-212 | 5985000 | KRW | 2026-04-01 | 18
7 | 검사기 | 023T2512 | T-260319 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5670000 | KRW | 2026-04-01 | 18
8 | 검사기 | 005T2601 | T-260209 | 드림텍 | 전공레귤레이터 | 4400000 | KRW | 2026-04-01 | 18
9 | 검사기 | 031T2604 | T-260324-3 | 드림텍 | ECG 검사기 MODIFY | 817000 | KRW | 2026-04-01 | 18
10 | 검사기 | 032T2604 | T-260324-4 | 드림텍 | ECG 검사기 MODIFY | 570000 | KRW | 2026-04-01 | 18
11 | 검사기 | 013T2602 | T-260318-3 | 한국성전 | VSWR 검사기 Modify | 810000 | KRW | 2026-04-01 | 18
12 | 검사기 | 013T2602 | T-260325-4 | 한국성전 | VSWR 검사기 - MODIFY | 620000 | KRW | 2026-04-01 | 18
13 | 검사기 | 016T2603 | T-260316-2 | 한국성전 | OS 검사기(UK3S) | 5380000 | KRW | 2026-04-01 | 18
14 | 검사기 | 018T2603 | T-260318-4 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2445000 | KRW | 2026-04-01 | 18
15 | 검사기 | 013T2602 | T-260318-5 | 한국성전 | VSWR 검사기 -케이스 재활용 | 2210000 | KRW | 2026-04-01 | 18
16 | 자동화 | 005M2511 | M-251127 | 탑엔지니어링 | BIM LINE ASSEMBLY MC | 82880000 | KRW | 2026-04-01 | 18
17 | 자동화 | 006M2511 | M-251127-2 | 탑엔지니어링 | BIM LINE DISASSEMBLY MC | 63220000 | KRW | 2026-04-01 | 18
18 | 자동화 | 007M2511 | M-251127-3 | 탑엔지니어링 | BIM LINE MOLDING INOUT MC | 234500000 | KRW | 2026-04-01 | 18
19 | 자동화 | 008M2511 | M-251127-4 | 탑엔지니어링 | BIM LINE COOLING MC | 75070000 | KRW | 2026-04-01 | 18
20 | 자동화 | 009M2511 | M-251127-5 | 탑엔지니어링 | BIM LINE TRANSFER MC | 38500000 | KRW | 2026-04-01 | 18
21 | 자동화 | 010M2511 | M-251127-6 | 탑엔지니어링 | BIM LINE CONVEYOR MC | 63270000 | KRW | 2026-04-01 | 18
22 | 검사기 | 012T2602 | T-260320 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | 3280000 | KRW | 2026-04-02 | 17
23 | 검사기 | 005T2601 | T-260326-2 | 드림텍 | 10기압 기능검사기(B) MODIFY | 760000 | KRW | 2026-04-02 | 17
24 | 검사기 | 034T2511 | T-260326-3 | 드림텍 | 5기압 기능검사기(A) MODIFY | 608000 | KRW | 2026-04-02 | 17
25 | 검사기 | 012T2603 | T-260312-2 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 3572000 | KRW | 2026-04-02 | 17
26 | 검사기 | 013T2603 | T-260312-3 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 3572000 | KRW | 2026-04-02 | 17
27 | 검사기 | 014T2603 | T-260312-4 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 3572000 | KRW | 2026-04-02 | 17
28 | 검사기 | 008T2603 | T-260310 | 두성테크 | QR CODE검사기_전용 케이스 포함 | 16840000 | KRW | 2026-04-02 | 17
29 | 검사기 | 030T2601 | T-260127 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_케이스 포함 | 7675000 | KRW | 2026-04-03 | 16
30 | 검사기 | 030T2601 | T-260129 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_케이스 포함 | 6950000 | KRW | 2026-04-03 | 16
31 | 검사기 | 030T2601 | T-260318-2 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_MODIFY | 990000 | KRW | 2026-04-03 | 16
32 | 검사기 | 030T2601 | T-260324-11 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_MODIFY | 260000 | KRW | 2026-04-03 | 16
33 | 검사기 | 030T2601 | T-260325-2 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_MODIFY | 260000 | KRW | 2026-04-03 | 16
34 | 검사기 | 019T2603 | T-260319-2 | 두성테크 | 5기압 성능검사기_케이스포함 | 5350000 | KRW | 2026-04-03 | 16
35 | 검사기 | 019T2603 | T-260319-3 | 두성테크 | 5기압 성능검사기_케이스포함 | 5150000 | KRW | 2026-04-03 | 16
36 | 검사기 | 019T2603 | T-260325-3 | 두성테크 | 5기압 성능검사기_MODIFY | 260000 | KRW | 2026-04-03 | 16
37 | 검사기 | 002T2603 | T-260303-3 | 이노아이티(이엠텍) | 기능 검사기 | 8700000 | KRW | 2026-04-03 | 16
38 | 검사기 | 006T2603 | T-260325 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 6354000 | KRW | 2026-04-06 | 13
39 | 검사기 | 023T2602 | T-260326-4 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 1862000 | KRW | 2026-04-06 | 13
40 | 검사기 | 005T2602 | T-260401 | 드림텍 | 기능 검사기 MODIFY | 171000 | KRW | 2026-04-06 | 13
41 | 검사기 | 022T2512 | T-260330-2 | 시노펙스 | 기능A 검사기 MODIFY | 400000 | KRW | 2026-04-06 | 13
42 | 검사기 | 015T2601 | T-260330-3 | 시노펙스 | 기능B 검사기 MODIFY | 400000 | KRW | 2026-04-06 | 13
43 | 검사기 | 014T2601 | T-260330-4 | 시노펙스 | VSWR 검사기 MODIFY | 200000 | KRW | 2026-04-06 | 13
44 | 검사기 | 002T2511 | T-260326 | 드림텍 | 기능검사기 4연배 - MODIFY | 1098000 | KRW | 2026-04-07 | 12
45 | 검사기 | 017T2602 | T-260324-6 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) | 4920000 | KRW | 2026-04-07 | 12
46 | 검사기 | 018T2601 | T-260401-5 | 두성테크 | ECG검사기_MODIFY | 760000 | KRW | 2026-04-07 | 12
47 | 검사기 | 014T2602 | T-260325-5 | 한국성전 | VSWR 검사기 - MODIFY | 150000 | KRW | 2026-04-07 | 12
48 | 자동화 | 003M2602 | M-260105-3 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1384200000 | KRW | 2026-04-07 | 12
49 | 검사기 | 034T2601 | T-260331 | 에스제이아이티 | IR Function 검사기 MODIFY | 2250000 | KRW | 2026-04-08 | 11
50 | 검사기 | 016T2602 | T-260324-7 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) | 3900000 | KRW | 2026-04-08 | 11
51 | 검사기 | 031T2503 | T-260401-2 | 드림텍 | 기능검사기 MODIFY | 304000 | KRW | 2026-04-08 | 11
52 | 검사기 | 028T2601 | T-260331-4 | 두성테크 | 성능검사기_MODIFY | 500000 | KRW | 2026-04-08 | 11
53 | 검사기 | 029T2601 | T-260331-5 | 두성테크 | VSWR검사기_MODIFY | 500000 | KRW | 2026-04-08 | 11
54 | 검사기 | 026T2604 | T-260407 | 파인텍 | ASSY 검사기 MODIFY | 440000 | KRW | 2026-04-09 | 10
55 | 검사기 | 011T2603 | T-260311 | 시노펙스 | VSWR검사기(2배열)_케이스포함 | 9775000 | KRW | 2026-04-09 | 10
56 | 검사기 | 011T2603 | T-260330 | 시노펙스 | VSWR검사기(2배열)_MODIFY | 400000 | KRW | 2026-04-09 | 10
57 | 검사기 | 022T2512 | T-260403 | 시노펙스 | 기능A 검사기 MODIFY | 400000 | KRW | 2026-04-09 | 10
58 | 검사기 | 015T2601 | T-260403-2 | 시노펙스 | 기능B 검사기 MODIFY | 400000 | KRW | 2026-04-09 | 10
59 | 검사기 | 044T2509 | T-260403-3 | 시노펙스 | 기능A 검사기 MODIFY | 760000 | KRW | 2026-04-09 | 10
60 | 검사기 | 013T2512 | T-260403-4 | 시노펙스 | 기능B 검사기 MODIFY | 400000 | KRW | 2026-04-09 | 10
61 | 검사기 | 014T2512 | T-260403-5 | 시노펙스 | VSWR 검사기 MODIFY | 860000 | KRW | 2026-04-09 | 10
62 | 검사기 | 017T2601 | T-260313-2 | 두성테크 | PPG검사기_MODIFY | 1280000 | KRW | 2026-04-09 | 10
63 | 검사기 | 014T2602 | T-260325-6 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2010000 | KRW | 2026-04-09 | 10
64 | 검사기 | 015T2602 | T-260327-8 | 한국성전 | VSWR 검사기 -케이스 재활용 | 2210000 | KRW | 2026-04-09 | 10
65 | 검사기 | 001T2603 | T-260331-11 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 4890000 | KRW | 2026-04-09 | 10
66 | 검사기 | 006T2603 | T-260406 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_Adapter Board | 750000 | KRW | 2026-04-10 | 9
67 | 검사기 | 023T2512 | T-260401-3 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 247000 | KRW | 2026-04-10 | 9
68 | 검사기 | 028T2601 | T-260331-6 | 두성테크 | 성능검사기_MODIFY | 250000 | KRW | 2026-04-10 | 9
69 | 검사기 | 029T2601 | T-260331-7 | 두성테크 | VSWR검사기_MODIFY | 250000 | KRW | 2026-04-10 | 9
70 | 검사기 | 021T2603 | T-260324-12 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 3385000 | KRW | 2026-04-10 | 9
71 | 검사기 | 025T2603 | T-260326-5 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 3350000 | KRW | 2026-04-14 | 5
72 | 검사기 | 033T2603 | T-260315 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 3350000 | KRW | 2026-04-14 | 5
73 | 검사기 | 001T2602 | T-260331-8 | KNK VINA(알머스) | LEFT SPK-MIC Modify | 9624 | KRW | 2026-04-14 | 5
74 | 검사기 | 002T2602 | T-260331-9 | KNK VINA(알머스) | RIGHT SPK-MIC Modify | 9624 | KRW | 2026-04-14 | 5
75 | 검사기 | 007T2601 | T-260331-10 | KNK VINA(드림텍) | MIC 검사기 (UK4S) - 케이스 재활용 | 8575 | KRW | 2026-04-14 | 5
76 | 검사기 | 007T2603 | T-260310-2 | 아이티엠반도체 | 성능검사기_케이스 포함 | 7215000 | KRW | 2026-04-15 | 4
합계 |  |  |  |  | 총 76건 | 2116629823

## 매출_미수금
㈜케이엔케이 │ 경영현황 │ 미수금 │ 2026
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 매출유형 | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 품명 | 금액 | 통화 | 계산서 발행일 | 경과일 | 구간 | 비고
합계 |  |  |  |  | 총 0건 | 0

## 매출_완납YTD
㈜케이엔케이 │ 경영현황 │ 완납 YTD │ 2026
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
월 | 검사기 건수 | 검사기 금액 | 자동화 건수 | 자동화 금액 | 합계 건수 | 합계 금액(KRW) | 합계 금액(USD)
01월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 매출_예측캘린더
㈜케이엔케이 │ 경영현황 │ 매출 예측 캘린더 (6개월) │ 2026
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
구분 | 지표 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 합계
검사기 | 예상 계산서 | 2026-04: 708858320; 2026-05: 62099412 | 770957732
검사기 | 예상 입금 | 2026-05: 708858320; 2026-06: 62099412 | 770957732
자동화 | 예상 계산서 | 1918340000 | 4957500000 | 1384200000 | 1742300000 |  |  | 10002340000
자동화 | 예상 입금 |  | 1918340000 | 4957500000 | 1384200000 | 1742300000 |  | 10002340000