## 매출총괄
㈜케이엔케이 │ 경영현황 │ 매출총괄 │ 2026
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
매출유형 | 진행중 건수 | 완료 건수 | 총건수 | 수주금액 (KRW) | 수주금액 (USD) | INV금액 (USD) | 평균 진척률 | 지연 건수 | 비고
검사기_완제품 | 95 | 63 | 158 | 951180600 | 120235 | 0 |  | 83
자동화_완제품 | 23 | 7 | 30 | 15490500000 | 591243.5 | 0 |  | 4
소모품 | 8 | 0 | 8 | 1127500 | 153 | 0 |  | 0
합계 | 126 | 70 | 196 | 16442808100 | 711631.5 | 0 |  | 87

## 프로젝트목록
㈜케이엔케이 │ 경영현황 │ 전체 프로젝트 │ 2026
🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동 | 🔒자동
NO | 매출유형 | 관리코드 | 수주번호 | 고객사 | 품명 | 금액 | 진행상태 | 진척률 | 납기일 | D-day | 최종업데이트
1 | 검사기_완제품 | 003T2601 | T-260409-3 | 드림텍 | 기능검사기 MODIFY | 769000 | 진행중 |  | 2026-04-16
2 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260303 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 21800000 | 진행중 |  | 2026-04-16
3 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260303-2 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 19040000 | 진행중 |  | 2026-04-16
4 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260318 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | 2730000 | 진행중 |  | 2026-04-16
5 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260409-2 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) Modify | 712000 | 진행중 |  | 2026-04-16
6 | 검사기_완제품 | 008T2604 | T-260407-2 | 드림텍 | 낙하 JIG | 3040000 | 진행중 |  | 2026-04-16
7 | 검사기_완제품 | 013T2602 | T-260403-6 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2210000 | 진행중 |  | 2026-04-16
8 | 검사기_완제품 | 015T2512 | T-260410-2 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 1824000 | 진행중 |  | 2026-04-16
9 | 검사기_완제품 | 015T2512 | T-260410-3 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 313000 | 진행중 |  | 2026-04-16
10 | 검사기_완제품 | 001T2604 | T-260406-2 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 4788000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
11 | 검사기_완제품 | 005T2604 | T-260406-3 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | 3705000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
12 | 검사기_완제품 | 005T2604 | T-260406-4 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 3205000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
13 | 검사기_완제품 | 006T2604 | T-260406-5 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | 3705000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
14 | 검사기_완제품 | 006T2604 | T-260406-6 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 3205000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
15 | 검사기_완제품 | 006T2604 | T-260406-7 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 3105000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
16 | 검사기_완제품 | 017T2601 | T-260406-12 | 두성테크 | PPG검사기_케이스 포함 | 8900000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
17 | 검사기_완제품 | 018T2601 | T-260406-13 | 두성테크 | ECG검사기_케이스 포함 | 5780000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
18 | 검사기_완제품 | 019T2601 | T-260406-14 | 두성테크 | AO2검사기_케이스 포함 | 9230000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
19 | 검사기_완제품 | 025T2601 | T-260406-15 | 두성테크 | EDA검사기_케이스 포함 | 5210000 | 진행중 |  | 2026-04-20 | -4
20 | 검사기_완제품 | 002T2604 | T-260406-16 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2210000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
21 | 검사기_완제품 | 005T2601 | T-260126 | 드림텍 | 10기압 기능검사기(UK3S) | 6020000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
22 | 검사기_완제품 | 009T2602 | T-260210 | 파인텍 | SENSOR 타공 검사기 | 7640000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
23 | 검사기_완제품 | 010T2604 | T-260409 | 파트론 | DOME 하중 검사기 JIG | 400000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
24 | 검사기_완제품 | 017T2602 | T-260324 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) | 5020000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
25 | 검사기_완제품 | 023T2512 | T-260401-4 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 247000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
26 | 검사기_완제품 | 026T2603 | T-260327 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 8550000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
27 | 검사기_완제품 | 027T2603 | T-260327-2 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 7550000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
28 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260323 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 6973600 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
29 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260323-3 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 34868000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
30 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260323-5 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 38354800 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
31 | 검사기_완제품 | 028T2603 | T-260327-3 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 7860000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
32 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260323-2 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 4342400 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
33 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260323-4 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 13027200 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
34 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260323-6 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 15198400 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
35 | 검사기_완제품 | 029T2603 | T-260327-4 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 6850000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
36 | 검사기_완제품 | 030T2603 | T-260327-5 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 7550000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
37 | 검사기_완제품 | 031T2603 | T-260327-6 | 에스제이아이티 | ASSY 검사기 | 7270000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
38 | 검사기_완제품 | 034T2603 | T-260331-2 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) | 3800000 | 진행중 |  | 2026-04-21 | -5
39 | 검사기_완제품 | 020T2601 | T-260408 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 2080000 | 진행중 |  | 2026-04-22 | -6
40 | 검사기_완제품 | 021T2601 | T-260408-2 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | 2490000 | 진행중 |  | 2026-04-22 | -6
41 | 검사기_완제품 | 026T2601 | T-260408-3 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 2140000 | 진행중 |  | 2026-04-22 | -6
42 | 검사기_완제품 | 027T2601 | T-260408-4 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | 2490000 | 진행중 |  | 2026-04-22 | -6
43 | 검사기_완제품 | 003T2604 | T-260406-8 | 드림텍 | 방수검사기(UK4S) | 3420000 | 진행중 |  | 2026-04-23 | -7
44 | 검사기_완제품 | 004T2604 | T-260406-9 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5790000 | 진행중 |  | 2026-04-23 | -7
45 | 검사기_완제품 | 004T2604 | T-260406-10 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5690000 | 진행중 |  | 2026-04-23 | -7
46 | 검사기_완제품 | 004T2604 | T-260406-11 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5590000 | 진행중 |  | 2026-04-23 | -7
47 | 검사기_완제품 | 009T2604 | T-260407 | 파트론 | MT 지문센서 검사기 - 모델 교체부 | 3400000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -8
48 | 검사기_완제품 | 011T2604 | T-260409-4 | 드림텍 | VSWR검사기(UK4S) | 3714000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -8
49 | 검사기_완제품 | 022T2603 | T-260324-4 | 시노펙스 | OS검사기_케이스포함 | 5955000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -8
50 | 검사기_완제품 | 022T2603 | T-260407-3 | 시노펙스 | OS검사기_MODIFY | 0 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -8
51 | 검사기_완제품 | 023T2602 | T-260413 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5590000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -8
52 | 검사기_완제품 | 024T2603 | T-260324-6 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 | 8625000 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -8
53 | 검사기_완제품 | 024T2603 | T-260410-4 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_MODIFY | 0 | 진행중 |  | 2026-04-24 | -8
54 | 검사기_완제품 | 012T2604 | T-260410 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 5300000 | 진행중 |  | 2026-04-27 | -11
55 | 검사기_완제품 | 001T2601 | T-260409-7 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | 52700000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
56 | 검사기_완제품 | 003T2601 | T-260409-9 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4) | 50000000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
57 | 검사기_완제품 | 016T2602 | T-260409-8 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | 8440000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
58 | 검사기_완제품 | 017T2602 | T-260409-6 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | 64680000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
59 | 검사기_완제품 | 018T2602 | T-260409-5 | KNK VINA(드림텍) | 기능검사기(UK4S) | 12360000 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
60 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260413-2 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 20920800 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
61 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260413-4 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 10460400 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
62 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260413-3 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 6513600 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
63 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260413-5 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 제외 | 4342400 | 진행중 |  | 2026-04-28 | -12
64 | 검사기_완제품 | 005T2603 | T-260402 | 드림텍 | ARRAY 기능 검사기 (전용케이스) | 21600000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -13
65 | 검사기_완제품 | 007T2604 | T-260407-4 | 시노펙스 | TDR+IL검사기_케이스포함 | 8625000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -13
66 | 검사기_완제품 | 015T2604 | T-260413-6 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 5235000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -13
67 | 검사기_완제품 | 016T2604 | T-260413-7 | 두성테크 | 근조도센서검사기_케이스 포함 | 6335000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -13
68 | 검사기_완제품 | 017T2604 | T-260413-8 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 4295000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -13
69 | 검사기_완제품 | 018T2604 | T-260413-9 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 5235000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -13
70 | 검사기_완제품 | 019T2604 | T-260413-10 | 두성테크 | 근조도센서검사기_케이스 포함 | 6335000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -13
71 | 검사기_완제품 | 020T2604 | T-260413-11 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 4295000 | 진행중 |  | 2026-04-29 | -13
72 | 검사기_완제품 | 007T2511 | T-260413-19 | 한국성전 | VOL FPCB 통합검사기(UK3S) | 15640000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
73 | 검사기_완제품 | 010T2601 | T-260413-12 | 두성테크 | 방수검사기_케이스 제외 | 2490000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
74 | 검사기_완제품 | 013T2604 | T-260413-17 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2410000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
75 | 검사기_완제품 | 014T2604 | T-260413-18 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2210000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
76 | 검사기_완제품 | 017T2603 | T-260316 | 드림텍 | 기능검사기(UK4) | 7761000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
77 | 검사기_완제품 | 023T2603 | T-260324-5 | 시노펙스 | VSWR검사기_케이스포함 | 5265000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
78 | 검사기_완제품 | 023T2604 | T-260415 | 한국성전 | 센서검사기(UK4) 재활용 | 2880000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
79 | 검사기_완제품 | 024T2604 | T-260415-2 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2210000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
80 | 검사기_완제품 | 025T2604 | T-260415-3 | 한국성전 | TDR 검사기 - 케이스 신규(UK3S) | 5850000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
81 | 검사기_완제품 | 035T2603 | T-260331-3 | 드림텍 | 검사지그(UK3S) | 4850000 | 진행중 |  | 2026-04-30 | -14
82 | 검사기_완제품 | 006T2601 | T-260413-13 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 8560000 | 진행중 |  | 2026-05-06 | -20
83 | 검사기_완제품 | 006T2601 | T-260413-14 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 4080000 | 진행중 |  | 2026-05-06 | -20
84 | 검사기_완제품 | 024T2601 | T-260413-15 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 8340000 | 진행중 |  | 2026-05-07 | -21
85 | 검사기_완제품 | 024T2601 | T-260413-16 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 제외 | 8040000 | 진행중 |  | 2026-05-07 | -21
86 | 검사기_완제품 | 005T2601 | T-260408-6 | KNK VINA(드림텍) | 10기압 기능검사기(UK3S) | 54480 | 진행중 |  | 2026-05-08 | -22
87 | 검사기_완제품 | 034T2511 | T-260408-5 | KNK VINA(드림텍) | 5기압 기능검사기(UK4S) | 37932 | 진행중 |  | 2026-05-08 | -22
88 | 검사기_완제품 | 021T2604 | T-260414 | 파인텍 | SENSOR OS 검사기(전용케이스) | 7000000 | 진행중 |  | 2026-05-11 | -25
89 | 검사기_완제품 | 006T2512 | T-260413-20 | 한국성전 | LEFT 기능검사기(UK3S) | 6440000 | 진행중 |  | 2026-05-12 | -26
90 | 검사기_완제품 | 007T2512 | T-260413-21 | 한국성전 | RIGHT 기능검사기(UK3S) | 6440000 | 진행중 |  | 2026-05-12 | -26
91 | 검사기_완제품 | 010T2602 | T-260414-2 | 삼진 | IR FUNCTION 검사기 - 케이스 일체형 | 8300000 | 진행중 |  | 2026-05-12 | -26
92 | 검사기_완제품 | 002T2604 | T-260414-3 | 지엔테크놀러지 | 모듈검사기_케이스 제외 | 4807000 | 진행중 |  | 2026-05-15 | -29
93 | 검사기_완제품 | 024T2602 | T-260226 | 드림텍 | VSWR 검사기(UK4S) | 3648000 | 진행중 |  | 홀딩
94 | 검사기_완제품 | 024T2602 | T-260226-2 | 드림텍 | VSWR 검사기(UK4S) | 3548000 | 진행중 |  | 홀딩
95 | 검사기_완제품 | 032T2603 | T-260331-12 | 한국성전 | ARRAY TYPE 기능검사기 | 23000000 | 진행중 |  | 홀딩
96 | 검사기_완제품 | 005T2601 | T-260209 | 드림텍 | 전공레귤레이터 | 4400000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
97 | 검사기_완제품 | 013T2602 | T-260318-3 | 한국성전 | VSWR 검사기 Modify | 810000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
98 | 검사기_완제품 | 013T2602 | T-260325-4 | 한국성전 | VSWR 검사기 - MODIFY | 620000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
99 | 검사기_완제품 | 013T2602 | T-260318-5 | 한국성전 | VSWR 검사기 -케이스 재활용 | 2210000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
100 | 검사기_완제품 | 015T2603 | T-260313 | 드림텍 | 다운로드지그(UK4) | 4693000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
101 | 검사기_완제품 | 016T2603 | T-260316-2 | 한국성전 | OS 검사기(UK3S) | 5380000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
102 | 검사기_완제품 | 018T2603 | T-260318-4 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2445000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
103 | 검사기_완제품 | 023T2512 | T-260319 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) | 5670000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
104 | 검사기_완제품 | 026T2602 | T-260227 | 드림텍 | RF 통합검사기(UK4S) | 4987000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
105 | 검사기_완제품 | 026T2602 | T-260312 | 드림텍 | RF 통합검사기(UK4S) MODIFY | 798000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
106 | 검사기_완제품 | 005T2601 | T-260326-2 | 드림텍 | 10기압 기능검사기(B) MODIFY | 760000 | 납품완료 |  | 2026-04-02
107 | 검사기_완제품 | 008T2603 | T-260310 | 두성테크 | QR CODE검사기_전용 케이스 포함 | 16840000 | 납품완료 |  | 2026-04-02
108 | 검사기_완제품 | 012T2602 | T-260320 | 드림텍 | 기능검사기(UK3S) | 3280000 | 납품완료 |  | 2026-04-02
109 | 검사기_완제품 | 012T2603 | T-260312-2 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 3572000 | 납품완료 |  | 2026-04-02
110 | 검사기_완제품 | 013T2603 | T-260312-3 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 3572000 | 납품완료 |  | 2026-04-02
111 | 검사기_완제품 | 014T2603 | T-260312-4 | 두성테크 | 성능검사기_케이스 포함 | 3572000 | 납품완료 |  | 2026-04-02
112 | 검사기_완제품 | 034T2511 | T-260326-3 | 드림텍 | 5기압 기능검사기(A) MODIFY | 608000 | 납품완료 |  | 2026-04-02
113 | 검사기_완제품 | 002T2603 | T-260303-3 | 이노아이티(이엠텍) | 기능 검사기 | 8700000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
114 | 검사기_완제품 | 019T2603 | T-260319-2 | 두성테크 | 5기압 성능검사기_케이스포함 | 5350000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
115 | 검사기_완제품 | 019T2603 | T-260319-3 | 두성테크 | 5기압 성능검사기_케이스포함 | 5150000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
116 | 검사기_완제품 | 019T2603 | T-260325-3 | 두성테크 | 5기압 성능검사기_MODIFY | 260000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
117 | 검사기_완제품 | 030T2601 | T-260127 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_케이스 포함 | 7675000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
118 | 검사기_완제품 | 030T2601 | T-260129 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_케이스 포함 | 6950000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
119 | 검사기_완제품 | 030T2601 | T-260318-2 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_MODIFY | 990000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
120 | 검사기_완제품 | 030T2601 | T-260324-7 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_MODIFY | 260000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
121 | 검사기_완제품 | 030T2601 | T-260325-2 | 두성테크 | 10기압 성능검사기_MODIFY | 260000 | 납품완료 |  | 2026-04-03
122 | 검사기_완제품 | 005T2602 | T-260401 | 드림텍 | 기능 검사기 MODIFY | 171000 | 납품완료 |  | 2026-04-06
123 | 검사기_완제품 | 006T2603 | T-260325 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_모듈교체파트 | 6354000 | 납품완료 |  | 2026-04-06
124 | 검사기_완제품 | 014T2601 | T-260330-4 | 시노펙스 | VSWR 검사기 MODIFY | 200000 | 납품완료 |  | 2026-04-06
125 | 검사기_완제품 | 015T2601 | T-260330-3 | 시노펙스 | 기능B 검사기 MODIFY | 400000 | 납품완료 |  | 2026-04-06
126 | 검사기_완제품 | 022T2512 | T-260330-2 | 시노펙스 | 기능A 검사기 MODIFY | 400000 | 납품완료 |  | 2026-04-06
127 | 검사기_완제품 | 023T2602 | T-260326-4 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 1862000 | 납품완료 |  | 2026-04-06
128 | 검사기_완제품 | 002T2511 | T-260326 | 드림텍 | 기능검사기 4연배 - MODIFY | 1098000 | 납품완료 |  | 2026-04-07
129 | 검사기_완제품 | 014T2602 | T-260325-5 | 한국성전 | VSWR 검사기 - MODIFY | 150000 | 납품완료 |  | 2026-04-07
130 | 검사기_완제품 | 017T2602 | T-260324-2 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) | 4920000 | 납품완료 |  | 2026-04-07
131 | 검사기_완제품 | 018T2601 | T-260401-5 | 두성테크 | ECG검사기_MODIFY | 760000 | 납품완료 |  | 2026-04-07
132 | 검사기_완제품 | 016T2602 | T-260324-3 | 드림텍 | 기능검사기 (UK4S) | 3900000 | 납품완료 |  | 2026-04-08
133 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260331-4 | 두성테크 | 성능검사기_MODIFY | 500000 | 납품완료 |  | 2026-04-08
134 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260331-5 | 두성테크 | VSWR검사기_MODIFY | 500000 | 납품완료 |  | 2026-04-08
135 | 검사기_완제품 | 031T2503 | T-260401-2 | 드림텍 | 기능검사기 MODIFY | 304000 | 납품완료 |  | 2026-04-08
136 | 검사기_완제품 | 034T2601 | T-260331 | 에스제이아이티 | IR Function 검사기 MODIFY | 2250000 | 납품완료 |  | 2026-04-08
137 | 검사기_완제품 | 001T2603 | T-260331-11 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 4890000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
138 | 검사기_완제품 | 011T2603 | T-260311 | 시노펙스 | VSWR검사기(2배열)_케이스포함 | 9775000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
139 | 검사기_완제품 | 011T2603 | T-260330 | 시노펙스 | VSWR검사기(2배열)_MODIFY | 400000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
140 | 검사기_완제품 | 013T2512 | T-260403-4 | 시노펙스 | 기능B 검사기 MODIFY | 400000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
141 | 검사기_완제품 | 014T2512 | T-260403-5 | 시노펙스 | VSWR 검사기 MODIFY | 860000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
142 | 검사기_완제품 | 014T2602 | T-260325-6 | 한국성전 | VSWR 검사기- CASE 재활용 | 2010000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
143 | 검사기_완제품 | 015T2601 | T-260403-2 | 시노펙스 | 기능B 검사기 MODIFY | 400000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
144 | 검사기_완제품 | 015T2602 | T-260327-7 | 한국성전 | VSWR 검사기 -케이스 재활용 | 2210000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
145 | 검사기_완제품 | 017T2601 | T-260313-2 | 두성테크 | PPG검사기_MODIFY | 1280000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
146 | 검사기_완제품 | 022T2512 | T-260403 | 시노펙스 | 기능A 검사기 MODIFY | 400000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
147 | 검사기_완제품 | 044T2509 | T-260403-3 | 시노펙스 | 기능A 검사기 MODIFY | 760000 | 납품완료 |  | 2026-04-09
148 | 검사기_완제품 | 006T2603 | T-260406 | 엠씨넥스 | 지문센서 검사기_Adapter Board | 750000 | 납품완료 |  | 2026-04-10
149 | 검사기_완제품 | 021T2603 | T-260324-8 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 3385000 | 납품완료 |  | 2026-04-10
150 | 검사기_완제품 | 023T2512 | T-260401-3 | 드림텍 | 기능검사기(UK4S) MODIFY | 247000 | 납품완료 |  | 2026-04-10
151 | 검사기_완제품 | 028T2601 | T-260331-6 | 두성테크 | 성능검사기_MODIFY | 250000 | 납품완료 |  | 2026-04-10
152 | 검사기_완제품 | 029T2601 | T-260331-7 | 두성테크 | VSWR검사기_MODIFY | 250000 | 납품완료 |  | 2026-04-10
153 | 검사기_완제품 | 001T2602 | T-260331-8 | KNK VINA(알머스) | LEFT SPK-MIC Modify | 9624 | 납품완료 |  | 2026-04-14
154 | 검사기_완제품 | 002T2602 | T-260331-9 | KNK VINA(알머스) | RIGHT SPK-MIC Modify | 9624 | 납품완료 |  | 2026-04-14
155 | 검사기_완제품 | 007T2601 | T-260331-10 | KNK VINA(드림텍) | MIC 검사기 (UK4S) - 케이스 재활용 | 8575 | 납품완료 |  | 2026-04-14
156 | 검사기_완제품 | 025T2603 | T-260326-5 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 3350000 | 납품완료 |  | 2026-04-14
157 | 검사기_완제품 | 033T2603 | T-260315 | 두성테크 | VSWR검사기_케이스 포함 | 3350000 | 납품완료 |  | 2026-04-14
158 | 검사기_완제품 | 007T2603 | T-260310-2 | 아이티엠반도체 | 성능검사기_케이스 포함 | 7215000 | 납품완료 |  | 2026-04-15
159 | 자동화_완제품 | 001M2603 | M-260320 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V1 | 119500000 | 보류 |  | 미정
160 | 자동화_완제품 | 002M2508 | M-260324 | KNK VINA(삼성전자) | WATCHUBINPUTMC-W-V1 | 131620000 | 보류 |  | 미정
161 | 자동화_완제품 | 002M2509 | M-251202 | 삼성전자 | FINGERASSY-S-V1 | 75840000 | 진행중 |  | 2026-04-20
162 | 자동화_완제품 | 002M2602 | M-260105 | 삼성전기 | 측정선별기 | 241900000 | 진행중 |  | 2026년 6월
163 | 자동화_완제품 | 002M2602 | M-260105-2 | 삼성전기 | 측정선별기 | 2902800000 | 진행중 |  | 2026년 6월
164 | 자동화_완제품 | 002M2603 | M-260320-2 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-F-V2 | 59290000 | 보류 |  | 미정
165 | 자동화_완제품 | 003M2509 | M-251224 | 삼성전자(SIEL) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 232011 | 진행중 |  | 2026년 5월
166 | 자동화_완제품 | 003M2509 | M-251224-2 | 삼성전자(SIEL) | FINGERASSY-S-V1 | 196220 | 진행중 |  | 2026년 5월
167 | 자동화_완제품 | 003M2509 | M-260330 | 삼성전자(BQMS) | 지문센서 조립기 변위 센서 IL-100, IL-1000, OP-87056, 개조품DL-RS1A, 가공품 | 7400000 | 진행중 |  | 2026년 5월
168 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-4 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1614900000 | 진행중 |  | 2026-04-21
169 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-5 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1614900000 | 진행중 |  | 2026-05-06 | -20
170 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-6 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1845600000 | 진행중 |  | 2026-05-19 | -33
171 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-7 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1384200000 | 진행중 |  | 2026-06-09 | -54
172 | 자동화_완제품 | 003M2602 | M-260105-3 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1384200000 | 납품완료 |  | 2026-04-07
173 | 자동화_완제품 | 003M2603 | M-260320-3 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V1 | 26000000 | 보류 |  | 미정
174 | 자동화_완제품 | 004M2602 | M-260105-8 | 삼성전기 | 고압선별기 | 254500000 | 진행중 |  | 2026-05-26
175 | 자동화_완제품 | 004M2603 | M-260320-4 | KNK VINA(삼성전자) | WINGPLATEPRESSLOADER-F-V2 | 28000000 | 보류 |  | 미정
176 | 자동화_완제품 | 005M2510 | M-251123 | 인팩 | ESS PPC사양 제어 | 163012.5 | 진행중 |  | 2026년 4월
177 | 자동화_완제품 | 005M2511 | M-251127 | 탑엔지니어링 | BIM LINE ASSEMBLY MC | 82880000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
178 | 자동화_완제품 | 005M2602 | M-260323 | 삼성전기 | 측정선별기 | 995600000 | 진행중 |  | 2026-07-28
179 | 자동화_완제품 | 005M2602 | M-260323-2 | 삼성전기 | 측정선별기 | 746700000 | 진행중 |  | 2026-07-28 | -103
180 | 자동화_완제품 | 005M2603 | M-260320-5 | KNK VINA(삼성전자) | BATTPRESSAUTO-S-V2 | 36010000 | 보류 |  | 미정
181 | 자동화_완제품 | 006M2507 | M-260310 | 삼성전기 | 측정선별기 투배출 설비 | 98000000 | 진행중 |  | 2026년 6월
182 | 자동화_완제품 | 006M2510 | M-260128 | KNK VINA(삼성전자) | MATERIALATTACH-S-V2 | 227600000 | 진행중 |  | 2026-04-17
183 | 자동화_완제품 | 006M2511 | M-251127-2 | 탑엔지니어링 | BIM LINE DISASSEMBLY MC | 63220000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
184 | 자동화_완제품 | 006M2602 | M-260323-3 | 삼성전기 | 측정선별기 | 1138500000 | 진행중 |  | 2026-05-26
185 | 자동화_완제품 | 007M2511 | M-251127-3 | 탑엔지니어링 | BIM LINE MOLDING INOUT MC | 234500000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
186 | 자동화_완제품 | 008M2511 | M-251127-4 | 탑엔지니어링 | BIM LINE COOLING MC | 75070000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
187 | 자동화_완제품 | 009M2511 | M-251127-5 | 탑엔지니어링 | BIM LINE TRANSFER MC | 38500000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
188 | 자동화_완제품 | 010M2511 | M-251127-6 | 탑엔지니어링 | BIM LINE CONVEYOR MC | 63270000 | 납품완료 |  | 2026-04-01
189 | 소모품 | C2604001 | KNK-C-2604-001 |  | 연결 케이블 2m | 170000 | 출하완료
190 | 소모품 | C2604002 | KNK-C-2604-002 |  | 에어필터 F100 | 160000 | 출하완료
191 | 소모품 | C2604003 | KNK-C-2604-003 |  | 타이밍 벨트 GT-200 | 280000 | 출하완료
192 | 소모품 | C2604004 | KNK-C-2604-004 |  | 윤활유 ISO VG68 | 153 | 진행중
193 | 소모품 | C2604005 | KNK-C-2604-005 |  | 근접센서 M12 | 270000 | 출하완료
194 | 소모품 | C2604006 | KNK-C-2604-006 |  | 작업용 장갑 M | 47500 | 출하완료
195 | 소모품 | C2604007 | KNK-C-2604-007 |  | 연결 케이블 2m | 136000 | 진행중
196 | 소모품 | C2604008 | KNK-C-2604-008 |  | 에어필터 F100 | 64000 | 진행중